## 目标管理
专项名称 | 专项负责人 | 子专项 | 子专项责任人 | 目标名称 | 计算方式/说明 | 数据来源 | 数据口径是否明确 | 数据获取时间 | 是否量化 | 是否自动化 | 基线值 | 年度目标值 | 3月（目标） | 4月（目标） | 5月（目标） | 6月（目标） | 7月（目标） | 8月（目标） | 9月（目标） | 10月（目标） | 11月（目标） | 12月（目标）
MTPF提升专项 | 徐融 | / | 徐融 | SWGT MTPF平均故障间隔时间（小时） | MTPF = 设备运行总时长/运维介入售后工单数 基线数据：Q1作为基线 目标值：12月31日≥400h 年度目标进度：实际值/目标值 | 数字中台 （季明清） | 定义清晰 | 次月1日内 | 是 | 是 | 1.83 | 400 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400
MTPF提升专项 | 徐融 | / | 徐融 | SW50 MTPF平均故障间隔时间（小时） | MTPF = 设备运行总时长/运维介入售后工单数 基线数据：Q1作为基线 目标值：12月31日≥400h 年度目标进度：实际值/目标值 | 数字中台 （季明清） | 定义清晰 | 次月1日内 | 是 | 是 | 1.88 | 400 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400
MTPF提升专项 | 徐融 | / | 徐融 | Titan810 MTPF平均故障间隔时间（小时） | MTPF = 设备运行总时长/运维介入售后工单数 基线数据：Q1作为基线 目标值：12月31日≥400h 年度目标进度：实际值/目标值 | 数字中台 （季明清） | 定义清晰 | 次月1日内 | 是 | 是 | 6.37 | 400 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400
MTPF提升专项 | 徐融 | / | 徐融 | SWGT "1460"指标（小时） | 1460 = 设备运行总时长/（软件自恢复失败次数+硬件维修次数） 基线数据： 目标值：12月31日≥2000h 年度目标进度：实际值/目标值 | 数字中台 （季明清） 维修单 （郭轶） 袁德明核算 | 定义清晰 | 次月1日内 | 是 | 待定 | / | 2000 | 570 | 650 | 750 | 860 | 990 | 1150 | 1300 | 1500 | 1740 | 2000
MTPF提升专项 | 徐融 | / | 徐融 | SW50 "1460"指标（小时） | 1460 = 设备运行总时长/（软件自恢复失败次数+硬件维修次数） 基线数据： 目标值：12月31日≥2000h 年度目标进度：实际值/目标值 | 数字中台 （季明清） 维修单 （郭轶） 袁德明核算 | 定义清晰 | 次月1日内 | 是 | 待定 | / | 2000 | 570 | 650 | 750 | 860 | 990 | 1150 | 1300 | 1500 | 1740 | 2000
MTPF提升专项 | 徐融 | / | 徐融 | Titan810 "1460"指标（小时） | 1460 = 设备运行总时长/（软件自恢复失败次数+硬件维修次数） 基线数据： 目标值：12月31日≥2000h 年度目标进度：实际值/目标值 | 数字中台 （季明清） 维修单 （郭轶） 袁德明核算 | 定义清晰 | 次月1日内 | 是 | 待定 | / | 2000 | 570 | 650 | 750 | 860 | 990 | 1150 | 1300 | 1500 | 1740 | 2000
8H部署专项 | 崔凯旋 | / | 崔凯旋 | SWGT 部署时长（小时） | 从进场到完成部署的总耗时（小时） 基线数据：2025年全年平均值 目标值：8月31日前实现SW GT 8小时内完成机器部署 目标进度：目标值/实际值 | 数字中台 （郭轶） | 定义清晰 | 次月1日内 | 是 | 是 | 39.2 | 8 | 27 | 22 | 19 | 17 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
8H部署专项 | 崔凯旋 | / | 崔凯旋 | Titan810 部署时长（小时） | 从进场到完成部署的总耗时（小时） 基线数据：2025年全年平均值 目标值：12月31日前实现Titan 810 8小时内完成机器部署 目标进度：目标值/实际值 | 数字中台 （郭轶） | 定义清晰 | 次月1日内 | 是 | 是 | 74.7 | 8 | 50 | 50 | 45 | 41 | 32 | 26 | 21 | 17 | 14 | 8
数字中台专项 | 季明清 | / | 季明清 | MES上线 | 非量化指标，以系统上线（100%）节点为准 基线数据：不涉及 目标值：4月底前完成MES上线 月度完成率：上线：100%、未上线：无风险70%、有风险：40%；每提前一天+2% 目标进度：30%+30%+40% | 评审报告 （公司级-季明清） | 定义清晰 | 次月1日内 | 否 | / | 非量化指标 不涉及 | 4月底前完成MES上线 | — | MES上线 | — | — | — |  | — | — | — | —
数字中台专项 | 季明清 | / | 季明清 | 三流合一 | 非量化指标，以系统上线（100%）节点为准 基线数据：不涉及 目标值：6月底前支撑财务和供应链管理 月度完成率：上线：100%、未上线：无风险70%、有风险：40%；每提前一天+2% 目标进度：30%+30%+40% | 评审报告 （公司级-季明清） | 定义清晰 | 次月1日内 | 否 | / | 非量化指标 不涉及 | 6月底前支撑财务和供应链管理 | — | — | — | 财务及供应链管理上线 | — | — | — | — | — | —
数字中台专项 | 季明清 | / | 季明清 | 0号员工上线 | 非量化指标，以系统上线（100%）节点为准 基线数据：不涉及 目标值：8月底前完成0号员工上线 月度完成率：上线：100%、未上线：无风险70%、有风险：40%；每提前一天+2% 目标进度：30%+30%+40% | 评审报告 （公司级-季明清） | 定义清晰 | 次月1日内 | 否 | / | 非量化指标 不涉及 | 8月底前完成0号员工上线 | — | — | — | — | — | 0号员工上线（8月底） | — | — | — | —
质量提升专项 | 吴赛 | 合同质量 | 张海滨 | 合同质量-异常率 | 合同异常率=异常合同数/签约合同总数（定义不清楚） 基线数据：不涉及 目标值：合同异常率≤5% 目标进度：目标值/实际值 | 徐萍提供 合同变更 销售管理办公室 | 定义不明确 |  | 是 | 否 |  |  | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5%
质量提升专项 | 吴赛 | 合同质量 | 张海滨 | 合同质量-非正常优惠率 | 非正常优惠率=非正常优惠合同金额/合同总额（定义不清楚） 基线数据：不涉及 目标值：非正常优惠合同比例≤10% 目标进度：目标值/实际值 | 张海滨+徐萍 销售管理办公室 | 定义不明确 |  | 是 | 否 |  |  | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10%
质量提升专项 | 吴赛 | 研发质量 | 袁德明 | 研发质量-SWGT测试泄漏率 | 测试泄漏率 = 现场问题总数 / (测试故障数+生产问题数+现场问题数)--不包含重复问题、非问题 基线数据：高于底线值40%不得分 目标值：截至12月31日所有数据 目标进度：（底线值-实际值）/(底线值-目标值) | JIRA 袁德明核算 | 定义清晰 | 次月1日内 | 是 | 是 | 40% | 10% | 30% | 25% | 25% | 20% | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 10%
质量提升专项 | 吴赛 | 研发质量 | 袁德明 | 研发质量-Titan810测试泄漏率 | 测试泄漏率 = 现场问题总数 / (测试故障数+生产问题数+现场问题数)--不包含重复问题、非问题 基线数据：高于底线值40%不得分 目标值：2025年开始截至2026年12月所有数据 目标进度：（底线值-实际值）/(底线值-目标值) | JIRA 袁德明核算 |  | 次月1日内 | 是 | 是 | 40% | 10% | 30% | 25% | 25% | 20% | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 10%
质量提升专项 | 吴赛 | 研发质量 | 袁德明 | 研发质量-JIRA及时关闭率 | JIRA现场问题/测试故障/生产问题中，30天内已关闭数/总数--历史解决+新增30天解决 基线数据：2026年Q1数据 目标值：2026年Q4数据 目标进度：（实际值-基线值）/(目标值-基线值) | JIRA 袁德明核算 | 定义清晰 | 次月1日内 | 是 | 是 | 41.09% | 90% | 60% | 70% | 75% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 90%
质量提升专项 | 吴赛 | 采购质量 | 巴路瑶 | 采购质量-来料批次不良 | 每月来料检验中不良批次数量 基线数据：暂无 目标值：0 目标进度：按当月有无，判定0或100% | 供应链提供 质量审核 （巴路瑶） | 定义清晰 | 次月1日内 | 是 | 否 | 暂无 | 来料批次不良0次 | 0次 | 0次 | 0次 | 0次 | 0次 | 0次 | 0次 | 0次 | 0次 | 0次
质量提升专项 | 吴赛 | 生产质量 | 吴赛 | 生产过程质量-SWGT 开箱合格率 | 开箱合格率 = 开箱合格台数/总出货台数 基线数据：2025年全年80.6% 目标值：开箱合格率≥98%（10-12月） 目标进度：（实际值-基线值）/(目标值-基线值) | 质量统计 （吴赛） | 定义清晰 | 次月1日内 | 是 | 否 | 80.6% | 98% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 98% | 98% | 98%
质量提升专项 | 吴赛 | 生产质量 | 吴赛 | 生产过程质量-SW50 开箱合格率 | 开箱合格率 = 开箱合格台数/总出货台数 基线数据：2025年全年80.42% 目标值：开箱合格率≥98%（10-12月） 目标进度：（实际值-基线值）/(目标值-基线值) | 质量统计 （吴赛） | 定义清晰 | 次月1日内 | 是 | 否 | 80.42% | 98% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 98% | 98% | 98%
质量提升专项 | 吴赛 | 生产质量 | 吴赛 | 生产过程质量-Titan810 开箱合格率 | 开箱合格率 = 开箱合格台数/总出货台数 基线数据：2025年全年75% 目标值：开箱合格率≥98%（10-12月） 目标进度：（实际值-基线值）/(目标值-基线值) | 质量统计 （吴赛） | 定义清晰 | 次月1日内 | 是 | 否 | 75% | 98% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 98% | 98% | 98%
质量提升专项 | 吴赛 | 生产质量 | 吴赛 | 生产过程质量-SWGT 90天内维修率 | 90天内维修率 = 90天内发生维修的台数/总出货台数 基线数据：无 目标值：90天内维修率≤3%（10-12月） 目标进度：目标值/实际值 | 质量统计 （吴赛） | 定义清晰 | 次月1日内 | 是 | 否 | / | 3% | 7% | 7% | 7% | 7% | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3%
质量提升专项 | 吴赛 | 生产质量 | 吴赛 | 生产过程质量-SW50 90天内维修率 | 90天内维修率 = 90天内发生维修的台数/总出货台数 基线数据：无 目标值：90天内维修率≤3%（10-12月） 目标进度：目标值/实际值 | 质量统计 （吴赛） | 定义清晰 | 次月1日内 | 是 | 否 | / | 3% | 7% | 7% | 7% | 7% | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3%
质量提升专项 | 吴赛 | 生产质量 | 吴赛 | 生产过程质量-Titan810 90天内维修率 | 90天内维修率 = 90天内发生维修的台数/总出货台数 基线数据：无 目标值：90天内维修率≤3%（10-12月） 目标进度：目标值/实际值 | 质量统计 （吴赛） | 定义清晰 | 次月1日内 | 是 | 否 | / | 3% | 7% | 7% | 7% | 7% | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3%
质量提升专项 | 吴赛 | 售后质量 | 崔凯旋 | 售后质量-问题一次性解决率 | 售后问题一次解决数/解决总数 在系统未上线之前，数字中台中的售后维修流程统计（通过一台机器90天内的重复维修计算） 基线数据：待补充 目标值：≥95% 目标进度：实际值/目标值 | 6月前手工 6月后系统 （郭轶） | 定义不明确 |  | 是 | 否 | 需要基线值计算进度和月度目标达成率 | 95% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95%
质量提升专项 | 吴赛 | 售后质量 | 崔凯旋 | 售后质量-平均解决时效（一线城市）（小时） | 售后问题从提出到解决时间 在系统未上线之前，以维修工单的起止时间计算 基线数据：暂无 目标值：≤48H 目标进度：（基线值-实际值）/(基线值-目标值) | 6月前手工 6月后系统 （郭轶） | 定义不明确 |  | 是 | 否 | 需要基线值计算进度和月度目标达成率 | 48 | 72H | 72H | 72H | 72H | 48H | 48H | 48H | 48H | 48H | 48H
质量提升专项 | 吴赛 | 售后质量 | 崔凯旋 | 售后质量-平均解决时效（二线城市）（小时） | 售后问题从提出到解决时间 在系统未上线之前，以维修工单的起止时间计算 基线数据：暂无 目标值：≤72H 目标进度：（基线值-实际值）/(基线值-目标值) | 6月前手工 6月后系统 （郭轶） | 定义不明确 |  | 是 | 否 | 需要基线值计算进度和月度目标达成率 | 72 | 120H | 120H | 120H | 120H | 96H | 96H | 96H | 96H | 72H | 72H
质量提升专项 | 吴赛 | 售后质量 | 崔凯旋 | 售后质量-平均解决时效（海外核心国家）（小时） | 售后问题从提出到解决时间 在系统未上线之前，以维修工单的起止时间计算 基线数据：暂无 目标值：≤48H 目标进度：（基线值-实际值）/(基线值-目标值) | 6月前手工 6月后系统 （郭轶） | 定义不明确 |  | 是 | 否 | 需要基线值计算进度和月度目标达成率 | 48 | 120H | 120H | 120H | 120H | 72H | 72H | 72H | 72H | 48H | 48H
质量提升专项 | 吴赛 | 售后质量 | 崔凯旋 | 售后质量-平均解决时效（海外其他国家）（小时） | 售后问题从提出到解决时间 在系统未上线之前，以维修工单的起止时间计算 基线数据：暂无 目标值：≤72H 目标进度：（基线值-实际值）/(基线值-目标值) | 6月前手工 6月后系统 （郭轶） | 定义不明确 |  | 是 | 否 | 需要基线值计算进度和月度目标达成率 | 72 | 120H | 120H | 120H | 120H | 96H | 96H | 96H | 96H | 72H | 72H
渠道管理能力提升 | 张海滨 | 经销商收入 | 张海滨 | 经销商收入（累计） | 各月经销商实际签约/交付收入累计额 基线数据：暂无 目标值：12月经销商累计收入1.6亿元 目标进度：实际值/目标值 | 财务提供总数合同签约明细，运营拆分 袁子清 徐萍 | 定义清晰 | 上线前：次月18日内 | 是 | 否 |  |  | 1500万 | 2000万 | 2800万 | 4600万 | 6000万 | 8000万 | 9000万 | 1.2亿 | 1.4亿 | 1.6亿
渠道管理能力提升 | 张海滨 | 经销商收入 | 张海滨 | 新增经销商数量（月新增） | 每月新签合作协议的经销商数量 基线数据：暂无 目标值：每月新增经销商3个， 月度按3个去算，半年度和年度可以累积计算 目标进度：实际值/目标值 | 渠道管理部提供 张海滨 | 定义清晰 |  | 是 | 否 |  |  | 新增3个 | 新增3个 | 新增3个 | 新增3个 | 新增3个 | 新增3个 | 新增3个 | 新增3个 | 新增3个 | 新增3个
渠道管理能力提升 | 张海滨 | 经销商收入 | 张海滨 | 经销商存销比 | 存销比 = 经销商库存 / 月销量（暂定，崔老师提供） 基线数据：暂无 目标值：Q3起存销比≤1.5:1 目标进度：目标值/实际值 | 财务提供 崔凯旋 | 定义不明确 |  | 是 | 否 |  |  | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1.5:1 | 1.5:1 | 1.5:1 | 1.5:1 | 1.5:1 | 1.5:1 | 1.5:1
渠道管理能力提升 | 张海滨 | 经销商收入 | 张海滨 | 经销商复购率 | 复购率 = 有复购行为的经销商数 / 存量经销商总数 基线数据：暂无 目标值：12月经销商复购率达70% 目标进度：实际值/目标值 | 财务提供 徐萍提供 | 定义清晰 |  | 是 | 否 |  |  | 10% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 60% | 65% | 70% | 70%
渠道管理能力提升 | 崔凯旋 | 经销商服务收费 | 崔凯旋 | 国际累计收费服务经销商占比 | 基线数据：暂无 目标值：国内国际累计收费服务经销商比例占比超过35% 目标进度：实际值/目标值 | 运营管理部提供 崔老师 徐萍提供 | 定义清晰 |  | 是 | 否 |  |  | / | / | / | 6月，完成经销商服务收费合同模板修订并进行发布 | 7月，新签国际经销商POC服务收费 | / | 30% | 40% | 50% | 累积35%
渠道管理能力提升 | 崔凯旋 | 经销商服务收费 | 崔凯旋 | 国内累计收费服务经销商占比 | 基线数据：暂无 目标值：国内国际累计收费服务经销商比例占比超过35% 目标进度：实际值/目标值 | 运营管理部提供 崔老师 徐萍提供 | 定义清晰 |  | 是 | 否 |  |  | / | / | / | 6月，完成经销商服务收费合同模板修订并进行发布 | / | 8月MTPF达到100小时，GT达到8小时部署后，所有国内新签经销商POC服务收费 | 10% | 15% | 25% | 累积35%
Marketing能力提升 | 张海滨 | / | 张海滨 | 毛利率 | 毛利率 = (收入 - 成本) / 收入 基线数据：暂无 目标值：12月毛利率达60% 目标进度：实际值/目标值（负数为0） | 财务数据 袁子清 | 定义清晰 | 次月18日提供 | 是 | 否 |  |  | 30% | 35% | 37% | 40% | 45% | 45% | 50% | 52% | 56% | 60%
Marketing能力提升 | 张海滨 | / | 张海滨 | 应收周转天数 | 应收账款转化为现金的等待时间 基线数据：不涉及 目标值：12月应收周转天数≤40天 月度完成率： 目标进度：目标值/实际值 | 财务数据 袁子清 | 定义清晰 | 次月18日提供 | 是 | 否 |  |  | 98天 | 60天 | 56天 | 55天 | 50天 | 48天 | 46天 | 45天 | 42天 | 40天
政府资金专项 | 何波 | / | 何波 | 政府资金到账额（万元） | 实际到账/减免金额累计 基线数据：0 目标值：到账1750万元（含减免费用）南京1000万，嘉兴750万 目标进度：实际值/目标值 | 财务确认 袁子清 | 定义清晰 |  | 是 | 否 | 0 | 1750 | 到账300万 | C17栋房租减免155万+红枫科技园减免432万 | 到账150万 | — | — | 红枫科技园装修款到账500万 | — | 申报省级双创团队 | — | 嘉兴南湖750万到账 80万元到账；500万元获批；
政府资金专项 | 何波 | / | 何波 | 新增政府资金获批（万元） | 累计政府获批资金（补贴或减免） 基线数据：0 目标值：新增3000万获批，南京500万，嘉兴1500万，深圳1000万 目标进度：实际值/目标值 | 政府批示文件 何波举证 | 定义清晰 |  | 是 | 否 | 0 | 3000 | — | — | 嘉兴项目公司注册，人才项目申请 | 深圳落地公司注册 | 申请设备投资补助300万元 节约租金约45万元 | — | — | — | 获批1000万元 获批1345万元 | 南京政府资金，500万元获批；
降本专项 | 巴路瑶 | 非独家占比 | 陈栋力 | GT非独家物料占比 | GT非独家物料金额 / GT物料总额 基线数据：以2026年2月为基线 目标值：6月底GT非独家占比达到85% 目标进度：实际值/目标值 | 质量统计 以BOM为准 陈栋力 | 定义清晰 | 次月1日内 | 是 | 否 | 12% | 85% | 30% | 45% | 60% | 85% | — | — | — | — | — | —
降本专项 | 巴路瑶 | 非独家占比 | 陈栋力 | T810非独家物料占比 | T810非独家物料金额 / T810物料总额 基线数据：以2026年2月为基线 目标值：6月底T810非独家占比达到65% 目标进度：实际值/目标值 | 质量统计 以BOM为准 陈栋力 | 定义清晰 | 次月1日内 | 是 | 否 | 23% | 65% | 25% | 40% | 50% | 65% | — | — | — | — | — | —
降本专项 | 巴路瑶 | 降本 | 巴路瑶 | GT BOM成本降低（元） | 采购成本降低额（含税，相对基准BOM） 基线数据：以2025年12月为基线 目标值：10000元（含税），6月前采购额，7月后发货额 目标进度：实际值/目标值 | 生产提供（巴路瑶），财务核实（袁子清） | 定义清晰 | 次月1日内 | 是 | 否 | 0 | 10000 | 1454 | 1454 | 8800.56 | 10180.33 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
降本专项 | 巴路瑶 | 降本 | 巴路瑶 | GT包装成本降低（元） | 包装成本降低额（元/套），相对现有包装成本 基线数据：以2025年12月为基线 目标值：330元，6月前采购额，7月后发货额 目标进度：实际值/目标值 | 生产提供（巴路瑶），财务核实（袁子清） | 定义清晰 | 次月1日内 | 是 | 否 | 0 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330
降本专项 | 巴路瑶 | 降本 | 巴路瑶 | 810 BOM成本降低（元） | 采购成本降低额（含税，相对基准BOM） 基线数据：以2025年12月为基线 目标值：30000元（含税），6月前采购额，7月后发货额 目标进度：实际值/目标值 | 生产提供（巴路瑶），财务核实（袁子清） | 定义清晰 | 次月1日内 | 是 | 否 | 0 | 30000 | 1351 | 1351 | 6773 | 30694 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
降本专项 | 巴路瑶 | 降本 | 巴路瑶 | 810包装成本降低（元） | 包装成本降低额（元/套），相对现有包装成本 基线数据：以2025年12月为基线 目标值：707元，6月前采购额，7月后发货额 目标进度：实际值/目标值 | 生产提供（巴路瑶），财务核实（袁子清） | 定义清晰 | 次月1日内 | 是 | 否 | 0 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707
生产提效降费专项 | 夏文昊 | / | 夏文昊 | 全年生产成本占比 | 生产成本（人工/固定资产折旧/水电）/发货成本 基线数据：以2025年度为基线（不包括水电费） 目标值：全年生产成本占比不高于6% 目标进度：目标值/实际值 | 财务数据 （袁子清） | 定义清晰 | 次月18日提供 | 是 | 否 | 12.24% | 6% | 10% | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% | 7% | 6% | 6% | 6%
库存周转专项 | 张珂铜 | 库存周转 | 张珂铜 | 库存周转天数 | 3、4、5缺少月度目标 周期初、末总成本均值为A，周期内发货成本B 库存周转天数=周期天数/（B/A） 基线数据：以2026年3月为基线 目标值：全年库存周转天数达到55天（12月） 目标进度：目标值/实际值 | 财务数据 （袁子清） | 定义清晰 | 次月18日提供 | 是 | 否 | 348 | 55 | — | — | — | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 55
库存周转专项 | 张珂铜 | 发货准确率 | 崔凯旋 | SWGT发货预测准确率-1周 | min(当周发货数/预测数,当周预测数/发货数 基线数据：20%（本周） 目标值：1周预测准确率100%（左右浮动5%） 目标进度：（实际值-基线值）/(目标值-基线值) | 运营管理部 (徐萍提供 崔凯旋审核) | 定义清晰 |  | 是 | 否 | 暂无 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
库存周转专项 | 张珂铜 | 发货准确率 | 崔凯旋 | SW50发货预测准确率-1周 | 当周发货数/预测数 基线数据：20%（本周） 目标值：1周预测准确率100%（左右浮动5%） 目标进度：（实际值-基线值）/(目标值-基线值) | 运营管理部 (徐萍提供 崔凯旋审核) | 定义清晰 |  | 是 | 否 | 暂无 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
库存周转专项 | 张珂铜 | 发货准确率 | 崔凯旋 | Titan810发货预测准确率-1周 | 当周发货数/预测数 基线数据：20%（本周） 目标值：1周预测准确率100%（左右浮动5%） 目标进度：（实际值-基线值）/(目标值-基线值) | 运营管理部 (徐萍提供 崔凯旋审核) | 定义清晰 |  | 是 | 否 | 暂无 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
库存周转专项 | 张珂铜 | 发货准确率 | 崔凯旋 | SWGT发货预测准确率-4周 | 4周滚动预测准确率---没有4周？ 基线数据：暂无 目标值：4周预测准确率≥85% 目标进度：（实际值-基线值）/(目标值-基线值) | 运营管理部 (徐萍提供 崔凯旋审核) | 定义清晰 |  | 是 | 否 | 暂无 | 85% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85%
库存周转专项 | 张珂铜 | 发货准确率 | 崔凯旋 | SW50发货预测准确率-4周 | 4周滚动预测准确率---没有4周？ 基线数据：暂无 目标值：4周预测准确率≥85% 目标进度：（实际值-基线值）/(目标值-基线值) | 运营管理部 (徐萍提供 崔凯旋审核) | 定义清晰 |  | 是 | 否 | 暂无 | 85% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85%
库存周转专项 | 张珂铜 | 发货准确率 | 崔凯旋 | Titan810发货预测准确率-4周 | 4周滚动预测准确率---没有4周？ 基线数据：暂无 目标值：4周预测准确率≥85% 目标进度：（实际值-基线值）/(目标值-基线值) | 运营管理部 (徐萍提供 崔凯旋审核) | 定义清晰 |  | 是 | 否 | 暂无 | 85% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85%
库存周转专项 | 张珂铜 | 发货准确率 | 崔凯旋 | SWGT发货预测准确率-5周 | 5周滚动预测准确率--暂无数据 基线数据：暂无 目标值：5周预测准确率≥70% 目标进度：（实际值-基线值）/(目标值-基线值) | 运营管理部 (徐萍提供 崔凯旋审核) | 定义清晰 |  | 是 | 否 | 暂无 | 70% | 65% | 65% | 67% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70%
库存周转专项 | 张珂铜 | 发货准确率 | 崔凯旋 | SW50发货预测准确率-5周 | 5周滚动预测准确率--暂无数据 基线数据：暂无 目标值：5周预测准确率≥70% 目标进度：（实际值-基线值）/(目标值-基线值) | 运营管理部 (徐萍提供 崔凯旋审核) | 定义清晰 |  | 是 | 否 | 暂无 | 70% | 65% | 65% | 67% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70%
库存周转专项 | 张珂铜 | 发货准确率 | 崔凯旋 | Titan810发货预测准确率-5周 | 5周滚动预测准确率--暂无数据 基线数据：暂无 目标值：5周预测准确率≥70% 目标进度：（实际值-基线值）/(目标值-基线值) | 运营管理部 (徐萍提供 崔凯旋审核) | 定义清晰 |  | 是 | 否 | 暂无 | 70% | 65% | 65% | 67% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70%
预算管理能力提升专项 | 袭丽丽 | / | 袭丽丽 | 主营业务经营性现金流 | 主营业务经营性现金流净额（财务报表数据） 月度目标为单月目标，非年度累积 基线数据：暂无 目标值：主营业务经营性现金流为正 目标进度：（实际值-基线值）/(目标值-基线值) | 财务数据 袁子清 | 定义清晰 | 次月18日提供 | 是 | 否 |  | 0 | -223.16 | -790.43 | -771.14 | 241.12 | -227 | 731.12 | 90.5 | 879 | 1456.56 | 1246.03
核算能力提升专项 | 袭丽丽 | / | 袭丽丽 | 财务报表出具时效 | 每月出具财务报表的天数 基线数据：不涉及 目标值：系统上线前每月13日前出报表，系统上线后每月7日前出财务报表 目标进度&每月完成率：达成100分，每推迟一天扣25分 | 财务总监反馈 领导核实 | 定义清晰 |  | 否 | 否 | 暂无 | 系统上线前每月13日前出报表，系统上线后每月7日前出财务报表 | 协调台账建立，出报表预测 | 按周出收入成本预测数据 | 每周出数据 | 中台上线 | — | 首次达成7天出报表（中台上线后） | — | — | — | 7天出报表稳定达成
人力提效专项 | 杨帆 | / | 杨帆 | 万元人力成本收入 | 万元人力成本收入 = 营业收入/人力资源成本 领导比较关注，不在专项跟踪？ 基线数据：暂无 目标值：每1万元人力资源成本带来3万元收入 目标进度：（实际值-基线值）/(目标值-基线值) 无月度目标值 | 财务数据 袁子清 | 人力资源成本定义 定义不明确 |  | 是 | 否 |  |  | 高密度人才到岗、考核方案确定 | — | — | — | — | — | — | — | — | 万元人力成本≥3万元收入
人力降费专项 | 杨帆 | / | 杨帆 | 人力相关费用节约 | 劳务服务费+猎头费+招聘费实际支出对比上年降低额 基线数据：0 目标值：降低46万元 月度完成率：以里程碑活动计，完成且开始降费得100分；完成但未降费，未完成但降费得70分；未完成且未降费得40分。 目标进度：实际值/基线值 | 财务数据 袁子清 | 人力资源成本定义 定义不明确 |  | 是 | 否 |  |  | — | 深圳主体成立（4月30日） | 用工方式切换（5月15日），代理20人、外包14人 | — | — | — | — | — | — | 累计节约46万元

## 项目里程碑
专项名称 | 专项负责人 | 子专项 | 子专项责任人 | 目标名称 | 关键里程碑 | 里程碑时间点 | 里程碑事件 | 达成情况 | 达成情况说明
MTPF提升专项 | 徐融 | / | 徐融 | SWGT MTPF平均故障间隔时间（小时） SW50 MTPF平均故障间隔时间（小时） Titan810 MTPF平均故障间隔时间（小时） SWGT "1460"指标（小时） SW50 "1460"指标（小时） Titan810 "1460"指标（小时） | 研发分阶段提供提升专项版本 | 2026-04-30 | 发布一个专项版本（V1）
[6 empty] | 2026-06-30 | 研发框架重构完成 + 工单问题解决50%
[6 empty] | 2026-07-31 | 发布一个专项版本（V2）
[6 empty] | 2026-10-31 | 发布一个专项版本（V3）
[6 empty] | 2026-12-31 | 工单问题解决超过85%，MTBF和1460指标分别达成400h和2000h
[5 empty] | 质量跟踪工单TOP问题解决 | 2026-03-31 | 各月跟踪jira回归和关闭的执行情况
[6 empty] | 2026-04-30 | 各月跟踪jira回归和关闭的执行情况
[6 empty] | 2026-05-31 | 各月跟踪jira回归和关闭的执行情况
[6 empty] | 2026-06-30 | 各月跟踪jira回归和关闭的执行情况
[6 empty] | 2026-07-31 | 各月跟踪jira回归和关闭的执行情况
[6 empty] | 2026-08-31 | 各月跟踪jira回归和关闭的执行情况
[6 empty] | 2026-09-30 | 各月跟踪jira回归和关闭的执行情况
[6 empty] | 2026-10-31 | 各月跟踪jira回归和关闭的执行情况
[6 empty] | 2026-11-30 | 各月跟踪jira回归和关闭的执行情况
[6 empty] | 2026-12-31 | 各月跟踪jira回归和关闭的执行情况
[5 empty] | 工程服务完成涉及现场的版本部署 | 2026-05-30 | 专项版本（V1）60%部署
[6 empty] | 2026-06-30 | 专项版本（V1）100%部署
[6 empty] | 2026-08-31 | 专项版本（V2）60%部署
[6 empty] | 2026-09-30 | 专项版本（V2）100%部署
[6 empty] | 2026-11-30 | 专项版本（V3）60%部署
[6 empty] | 2026-12-31 | 专项版本（V3）100%部署
8H部署专项 | 崔凯旋 | / | 崔凯旋 | SWGT 部署时长（小时） Titan810 部署时长（小时） | SW GT按照MRD完成易部署功能开发 | 2026-04-30 | 4月15日完成第一阶段开发，4月30日上线
[6 empty] | 2026-07-31 | 6月30日完成第二阶段功能开发，7月30日上线
[6 empty] | 2026-09-30 | 预研功能（远程部署支持），9月30日上线
[5 empty] | Titan 810产品按照MRD完成易部署功能开发 | 2026-04-15 | 4月15日完成Titan 810产品易部署MRD评审
[6 empty] | 2026-04-30 | 4月30日完成易部署功能开发计划评审FAE完成培训和部署流程优化
[5 empty] | FAE能力建设，部署能力提升 | 2026-04-07 | 4月7日输出Q1部署总结
[6 empty] | 2026-06-30 | 6月30日完成FAE集中培训
[6 empty] | 2026-07-07 | 7月7日输出Q2部署总结
[6 empty] | 2026-08-30 | 基于SW GT易部署第二阶段功能上线，FAE在8月30日完成培训
数字中台专项 | 季明清 | / | 季明清 | MES上线 | 硬件部署与系统导入 | 2026-04-30 | 核心任务：完成服务器硬件架设，完成CRM上线、启动用友ERP财务系统部署。 验收标准：服务器集群搭建完成，用友系统基础环境就绪，流程初步确认，服务器网络与算力稳定可用，CRM正式上线使用、用友系统部署启动，核心业务流程完成梳理。
[5 empty] | 系统联调与测试 | 2026-04-30 | 核心任务：MES系统上线，中台升级对接新系统，完成数据清洗。完成ERP内部方案论证、方案测试和确认、各业务静态数据准备、测试、集成开发测试以及二轮业务测试。 验收标准：MES系统接管生产订单、领料、生产全流程，生产业务由自研 MES 稳定承接，用友系统完成培训和试用，可正常操作。
|  |  |  | 三流合一 | 上线冲刺与试运行 | 2026-06-30 | 核心任务：完成用友正式环境构建、集成代码部署、各业务静态数据完善、期初数据采集及核对，打通经营全流程，上线管理看板。 验收标准：中台完成与新CRM、用友接口对接，实现数据实时传输，核心经营流程跑通，管理看板可展示关键业务数据。
[5 empty] | 关键流程打通与看板上线 | 2026-06-30 | 核心任务：完成全流程闭环验证，全新数字中台正式投入使用，支撑月底结账、报表出具，确保无问题后进行项目验收。 验收标准：全新数字中台上线替换原有系统，系统运行稳定，核心经营看板可支撑决策，达成“三流合一”阶段性目标。
|  |  |  | 0号员工上线 | 完成AI基础能力搭建 | 2026-08-31 | 核心任务：构建统一的算力管理知识库和agent能力，为“0 号员工”智能体提供底层支撑。 验收标准：完成算力租赁、接入、调度，满足“0 号员工”模型训练与推理的资源需求，企业级核心知识完成结构化入库，基础agent框架可调用数据与知识并验证典型业务场景，形成适配“0 号员工”的开发规范与能力清单。
[5 empty] | “0 号员工”上线 | 2026-08-31 | 核心任务：对数据中台业务进行系统分析与评估，深度融入经营分析工作，基于数据洞察主动输出决策建议，形成从“分析”到“决策”再到“业务闭环”的全链路支撑。 验收标准：实现AI数字交互，完成信息流、资金流、物流的数据汇总与分析，支撑公司运营管理，为管理层提供决策依据。
质量提升专项 | 吴赛 | 合同质量 | 张海滨 | 合同质量-异常率 合同质量-非正常优惠率 | 筹备成长期（第二季度末） | 2026-06-30 | 1.核心成果：完成签单商务流程梳理、合同变更管控标准制定、非正常优惠合同界定标准及审核流程出台，搭建商务质量监控体系，完善变更管控与优惠审批机制，实现商务质量初步提升，形成标准化管控模式。制定培训方案，框定培训内容，选定培训标杆案例。 2.目标拆解：合同异常率降至6%以内、非正常优惠合同比例降至12%以内，完成商务质量管控流程试点落地并优化。
[5 empty] | 冲刺提升期（第3季度末） | 2026-09-30 | 1.核心成果：达成全年核心目标，合同异常率、非正常优惠合同比例均达标，形成可复用的商务质量管控经验。分战区组织培训，进行培训效果评价。 2.目标拆解：合同异常率控制在5%以下、非正常优惠合同比例控制在10%以内，巩固管控效果，减少违规情况。
[5 empty] | 闭环收尾期（第4季度末） | 2026-12-31 | 1.核心成果：全年商务质量目标持续达标，优化管控流程，复盘全年工作，形成下一年度商务质量提升计划。 2.目标拆解：合同异常率稳定≤5%、非正常优惠合同比例稳定≤10%，完成全年商务质量复盘，优化管控措施。
|  | 研发质量 | 袁德明 | 研发质量-SWGT测试泄漏率 研发质量-Titan810测试泄漏率 | 测试泄漏率降低 | 2026-06-30 | 版本测试自动化：6月试点，后续例行
[6 empty] | 2026-07-31 | 开发代码静动态审查:7月纳入门禁，后续例行解决问题
[6 empty] | 2026-06-30 | 完成Q2现场问题专项排雷
[6 empty] | 2026-09-30 | 完成Q3现场问题专项排雷
[6 empty] | 2026-12-31 | 完成Q4现场问题专项排雷
[6 empty] | 2026-06-30 | 测试场景仿真和测试用例库建设：Q2确认场景范围，管理方式和管理工具，后续例行补充测试场场景库
|  |  |  | 研发质量-JIRA及时关闭率 | JIRA关闭提升 | 2026-04-30 | 团队及个人jira问题处理进展上大屏，实时通报：4月上线
[6 empty] | 2026-05-31 | 长期未解决（90天）jira单每周专项解决，通报：5月首次通报，后续每月例行
[6 empty] | 2026-05-31 | jira处理进展纳入员工绩效：5月实施，后续例行
[6 empty] | 2026-05-31 | JIRA处理流程优化，应用自动化工具提升效率：5月优化工作流
[6 empty] | 2026-08-31 | JIRA处理流程优化，应用自动化工具提升效率：8月应用自动化工具
|  | 采购质量 | 巴路瑶 | 采购质量-来料批次不良 | 体系搭建与标准夯实 | 2026-06-30 | （4月-6月），确保来料检验有法可依，异常处理有章可循。核心：规范检验流程，杜绝不合格批次流入。
[5 empty] | 深度审核与精准优化 | 2026-09-30 | （7月-9月），通过深入供应商现场审核与内部检验策略优化，提升质量管控的颗粒度与应对突发异常的能力。
[5 empty] | 优胜劣汰与全面闭环 | 2026-12-31 | （10月-12月），通过淘汰机制清理质量隐患，复盘全年数据，为下一年度建立高质量的供应体系。核心：强化供应商管理，从源头规避质量风险。
[5 empty] | 消除独家 | 2026-06-30 | GT非独家供应商占比达85%，T810非独家供应商占比达65%（4~6月）
[5 empty] | 三结合体系搭建 | 2026-08-31 | 三结合模块完成供应商体系搭建（4月—8月）
|  | 生产质量 | 吴赛 | 生产过程质量-SWGT 开箱合格率 生产过程质量-SW50 开箱合格率 生产过程质量-Titan810 开箱合格率 生产过程质量-SWGT 90天内维修率 生产过程质量-SW50 90天内维修率 生产过程质量-Titan810 90天内维修率 | 现状排查及生产过程管控 | 2026-06-30 | 现状排查及生产过程管控，建立包装标准化作业指导书，明确包装紧固方式（4~6月）
[5 empty] | 检测过程优化 | 2026-08-31 | 检测过程优化，推行工位扫码质检机制，每个关键组装工位完成操作后扫码上传质检数据（7~8月）
[5 empty] | 人员能力提升 | 2026-10-31 | 人员能力提升，实施关键工序100%防错，对核心部件安装、参数调试等工序引入防错装置自动化设备（9~10月）
[5 empty] | 流程闭环优化 | 2026-12-31 | 流程闭环优化，建立下线全性能测试标准，覆盖所有功能模块，测试数据自动上传MES系统（11~12月）
|  | 售后质量 | 崔凯旋 | 售后质量-问题一次性解决率 售后质量-平均解决时效（一线城市）（小时） 售后质量-平均解决时效（二线城市）（小时） 售后质量-平均解决时效（海外核心国家）（小时） 售后质量-平均解决时效（海外其他国家）（小时） | 服务工单系统上线，全量服务数据电子化 | 2026-06-30
[5 empty] | 全球售后备件仓搭建完毕，满足及时的配件交付 | 2026-06-30 | 国内：6月中心仓库准备完毕
[6 empty] | 2026-09-30 | 国内：9月前置仓准备完毕
[6 empty] | 2026-06-30 | 海外：6月欧洲、北美建立中心仓库
[6 empty] | 2026-11-30 | 海外：11月，前置仓准备完毕；
[5 empty] | 第三方服务完善，增加服务覆盖率，确保及时响应 | 2026-09-30 | 9月：服务商24小时接单率95%；
[6 empty] | 2026-11-30 | 11月：第三方服务占比40%
[5 empty] | 维修赋能，AI提效，确保客户需求不同复杂程度维修有合适能力的维修人员满足 | 2026-06-30 | 零号员工上线接单；通过系统拿到FAE一次解决率真实数据；
[6 empty] | 2026-09-30 | 第三方服务一次解决率90%
[5 empty] | 服务代理商（包含销售代理商）能力建设 | 2026-12-31 | 完成公司外包管理标准（服务商选择，签署，培训、验收、淘汰）
[6 empty] | 2026-12-31 | 完成10次+代理商培训
渠道管理能力提升 | 张海滨 | 经销商收入 | 张海滨 | 经销商收入（累计） 新增经销商数量（月新增） 经销商存销比 经销商复购率 | 一级里程碑1：（第2季度末） | 2026-06-30 | 核心成果：新增经销商落地合作、存销比达标、复购率稳步提升，经销商动销能力增强。 ￮目标拆解：累计新增15个经销商、收入达到4600万、存销比稳定2:1、复购率达25%。
[5 empty] | 一级里程碑2：冲刺提升期（第3季度末） | 2026-09-30 | 核心成果：完成20个新增经销商目标、复购率达标，收入冲刺至全年40%。 ￮目标拆解：累计新增20个经销商、收入11000万、存销比维持1.5:1、复购率达70%。
[5 empty] | 一级里程碑3：闭环收尾期（第4季度末） | 2026-12-31 | 核心成果：完成全年收入目标，经销商体系优化，形成可复用管理模式。 ￮目标拆解：收入1.6亿、存销比与复购率持续达标，30个新增经销商稳定运营。
|  | 经销商服务收费 | 崔凯旋 | 累计收费服务经销商占比超过35% | 一级里程碑1：（第2季度末） | 2026-06-30 | ￮核心成果：经销商POC、开局、现场服务等收费标准确定。 ￮目标拆解：服务收费目标经销商确定（不少于总经销商数量的40%），服务收费标准与竞争对手的对比。
[5 empty] | 一级里程碑2：冲刺提升期（第3季度末） | 2026-09-30 | ￮核心成果：完成国内国际所有新签经销商的服务收费合同确立，整体实现服务收费项目的经销商数量达到20%， ￮目标拆解：国际经销商收费数量达到30%个，国内数量10%、
[5 empty] | 一级里程碑3：冲刺加速期（第4季度末） | 2026-12-31 | ￮核心成果：实现国外经销商60%，国内30%比例的经销商合同服务比例 ￮目标拆解：国际经销商服务收费数量达到50%，国内达到25%
Marketing能力提升 | 张海滨 | / | 张海滨 | 毛利率 应收周转天数 | 一级里程碑1：筹备成长期（2季度末） | 2026-06-30 | 核心成果：搭建毛利率与应收周转监控体系，明确核算标准，完成基准数据复盘，指标初步优化，为全年目标奠定基础。毛利率逐步提升，应收周转效率优化，形成标准化管控流程，指标接近全年目标。 ￮目标拆解：毛利率≥40%、应收周转≤55天，完善管控流程，解决核心管控难点。
[5 empty] | 一级里程碑2：冲刺提升期（第3季度末） | 2026-09-30 | ￮核心成果：两大指标全部达成全年目标，形成可复用的管控模式，维持指标稳定。 ￮目标拆解：毛利率≥50%（达成全年目标）、应收周转≤46天（达成全年目标），巩固管控效果。
[5 empty] | 一级里程碑3：闭环收尾期（第4季度末） | 2026-12-31 | ￮核心成果：全年毛利率、应收周转指标持续稳定达标，复盘管控经验，优化下一年度管控计划。 ￮目标拆解：毛利率稳定≥60%、应收周转稳定≤40天，完成全年复盘与优化。
政府资金专项 | 何波 | / | 何波 | 政府资金到账额（万元） | 到账金额300万元 | 2026-03-31
[5 empty] | 1、C17栋减免2026年房租155万元； 2、红枫科技园2026年房租减免432万元； | 2026-04-30
[5 empty] | 150万元到账 | 2026-05-31
[5 empty] | 红枫科技园装修款500万元 | 2026-08-31
[5 empty] | 申报省级双创团队（具体申报时间以南京市人才办发布申报通知为准） | 2026-10-31
[5 empty] | 嘉兴南湖750万到账。 80万元到账；500万元获批； | 2026-12-31
|  |  |  | 新增政府资金获批（万元） | 南京500万 | 2026-12-31 | 南京政府资金，500万元获批；
[5 empty] | 嘉兴1500万 | 2026-05-31 | 完成嘉兴项目公司注册及人才项目申请主体公司注册；
[6 empty] | 2026-07-31 | （1）申报创业人才项目；（2）生产性设备投资3000万元以上，设备采购合同、发票、流水一致，可申请设备投资补助300万元。（3）3000平米厂房免租六个月，节约租金约45万元。
[6 empty] | 2026-11-30 | 获批1345万元；剩余155万元根据公司研发投入情况而定。
[5 empty] | 深圳1000万 | 2026-04-30 | 收集深圳市南山区、龙岗区、河套园区等地政策；
[6 empty] | 2026-06-30 | 2026年6月：评估实现路径及所需条件；注册深圳落地公司；
[6 empty] | 2026-07-31 | 2026年7月：制定达成方案
[6 empty] | 2026-11-30 | 2026年11月：满足条件后获批1000万元；
降本专项 | 巴路瑶 | 非独家占比 | 陈栋力 | GT非独家物料占比 | 一类物料完成度达到90% | 2026-06-30
[5 empty] | 二类物料完成度达到75% | 2026-06-30
[5 empty] | 三类物料完成度达到90% | 2026-06-30
[5 empty] | 四类物料完成度达到50% | 2026-06-30
|  |  |  | T810非独家物料占比 | 一类物料完成度达到70% | 2026-06-30
[5 empty] | 二类物料完成度达到60% | 2026-06-30
[5 empty] | 三类物料完成度达到80% | 2026-06-30
[5 empty] | 四类物料完成度达到40% | 2026-06-30
|  | 降本 | 巴路瑶 | GT BOM成本降低（元） GT包装成本降低（元） | 四月采购降本幅度454 | 2026-04-30
[5 empty] | 五月采购降本幅度7346.56 | 2026-05-31
[5 empty] | 六月采购降本幅度1379.769 | 2026-06-30
[5 empty] | 七月到十二月，GT各版本机器发货成本降低1万元 | 2026-07-31
[5 empty] | 7月以及之后每月，单套包装成本降低30%，降低330元/套 | 2026-07-31
|  |  |  | 810 BOM成本降低（元） 810包装成本降低（元） | 四月采购降本幅度1351 | 2026-04-30
[5 empty] | 五月采购降本幅度5422 | 2026-05-31
[5 empty] | 六月采购降本幅度23921 | 2026-06-30
[5 empty] | 七月到十二月，810机器加工作站发货成本降低3万元 | 2026-07-31
[5 empty] | 7月以及之后每月，单套包装成本降低30%，降低707元/套 | 2026-07-31
生产提效降费专项 | 夏文昊 | / | 夏文昊 | 全年生产成本占比 | 生产成本占比为10%； | 2026-03-31
生产提效降费专项 | 夏文昊 | / | 夏文昊 | 全年生产成本占比 | 生产成本占比为8% | 2026-06-30
生产提效降费专项 | 夏文昊 | / | 夏文昊 | 全年生产成本占比 | 生产成本占比为7%； | 2026-09-30
生产提效降费专项 | 夏文昊 | / | 夏文昊 | 全年生产成本占比 | 生产成本占比为6%； | 2026-11-30
库存周转专项 | 张珂铜 | 库存周转 | 张珂铜 | 库存周转天数 | 库存周转天数达到120天 | 2026-06-30
[5 empty] | 库存周转天数达到110天 | 2026-07-31
[5 empty] | 库存周转天数达到100天 | 2026-08-31
[5 empty] | 库存周转天数达到90天 | 2026-09-30
[5 empty] | 库存周转天数达到80天 | 2026-10-31
[5 empty] | 库存周转天数达到70天 | 2026-11-30
[5 empty] | 库存周转天数达到55天 | 2026-12-31
| 张珂铜 | 发货准确率 | 崔凯旋 | SWGT发货预测准确率-1周 SW50发货预测准确率-1周 Titan810发货预测准确率-1周 SWGT发货预测准确率-4周 SW50发货预测准确率-4周 Titan810发货预测准确率-4周 SWGT发货预测准确率-5周 SW50发货预测准确率-5周 Titan810发货预测准确率-5周 | 1周预测准确率100% 4周准确率80% 5周准确率65% | 2026-03-31
[5 empty] | 1周预测准确率 100% 4周准确率80% 5周准确率65% | 2026-04-30
[5 empty] | 1周预测准确率 100% 4周准确率80% 5周准确率67% | 2026-05-31
[5 empty] | 1周预测准确率100% 4周准确率85% 5周准确率70% | 2026-06-30
[5 empty] | 1周预测准确率100% 4周准确率85% 5周准确率70% | 2026-07-31
[5 empty] | 1周预测准确率100% 4周准确率85% 5周准确率70% | 2026-08-31
[5 empty] | 1周预测准确率100% 4周准确率85% 5周准确率70% | 2026-09-30
[5 empty] | 1周预测准确率100% 4周准确率85% 5周准确率70% | 2026-10-31
[5 empty] | 1周预测准确率100% 4周准确率85% 5周准确率70% | 2026-11-30
[5 empty] | 1周预测准确率100% 4周准确率85% 5周准确率70% | 2026-12-31
预算管理能力提升专项 | 袭丽丽 | / | 袭丽丽 | 主营业务经营性现金流 | 初步制定全面预算管理规则，采购资金跟销售预测与库存周转相关联，费用支出与业绩匹配度关联规则初步拟定 | 2026-03-31
[5 empty] | 执行根据全面预算管理规则，并输出3月现金流执行报告。同时根据业务实际执行情况，评估规则的合理性，修正不完善项。 | 2026-04-30
[5 empty] | 执行根据全面预算管理规则 | 2026-05-31
[5 empty] | 执行根据全面预算管理规则并做半年复盘，并根据复盘结果及时组织半年预算复盘会，根据预测6月当月经营性净现金流应为正。 | 2026-06-30
[5 empty] | 执行根据全面预算管理规则 | 2026-07-31
[5 empty] | 执行根据全面预算管理规则 | 2026-08-31
[5 empty] | 执行根据全面预算管理规则，并根据复盘结果及时组织半年预算复盘会， | 2026-09-30
[5 empty] | 执行根据全面预算管理规则 | 2026-10-31
[5 empty] | 执行根据全面预算管理规则 | 2026-11-30
[5 empty] | 执行根据全面预算管理规则，全年经营性净现金流为正。 | 2026-12-31
核算能力提升专项 | 袭丽丽 | / | 袭丽丽 | 财务报表出具时效 | 在中台上线前 | 2026-03-31 | 3月协调销售运营、交付、物流维护台账 3月底前出具4月预算目标
[6 empty] | 2026-04-30 | 从4月开始按照周出收入及成本财务预测数据。 4月第一周出具3月现金流总结初稿 每月18日前输出问题分析,分战区分产品核算数据
[5 empty] | 中台上线 | 2026-06-30
[5 empty] | 中台上线后 | 2026-08-30 | 6月上线后，出具7月财务报表时达成7天出报表要求，达成时间8月。
人力提效专项 | 杨帆 | / | 杨帆 | 万元人力成本收入 | 人力资源动态预算及触发器条件确认 | 2026-03-31
[5 empty] | 2026年度薪酬制度优化方案确定并落地（见附件）。 | 2026-03-31
[5 empty] | 2026年度绩效考核方案、专项考核方案、员工考核计划确定； | 2026-03-31
[5 empty] | 高密度人才及时到岗。 | 2026-03-31 | 动态预算及周期内人力配置计划确定
[6 empty] | 2026-06-30 | 动态预算及周期内人力配置计划确定
[6 empty] | 2026-09-30 | 动态预算及周期内人力配置计划确定
[6 empty] | 2026-04-30 | 感知算法工程师、机械臂算法工程师、软件架构师等5个高密度岗位交付
[6 empty] | 2026-05-31 | 模型算法工程师、机械臂算法工程师、具身领军人才等3个高密度岗位交付
人力降费专项 | 杨帆 | / | 杨帆 | 人力相关费用节约 | 中台上线后 | 2026-04-30 | 深圳主体成立，设立社保公积金公司账号
[6 empty] | 2026-05-15 | 用工方式切换（代理20人、外包14人）
[6 empty] | 2026-06-30 | 人力资源服务商采购降本

## 项目计划
序号 | 专项 | 级别 | 关键活动 | 责任人 | 完成时间 | 对应指标 | 验收标准
1 | MTPF提升专项 | 一级 | 研发框架重构完成 + 工单问题解决50% |  | 2026-06-30 | MTPF、1460指标
2 | MTPF提升专项 | 一级 | 工单问题解决超过85%，MTBF和1460指标分别达成400h和200h |  | 2026-12-31 | MTPF、1460指标
3 | MTPF提升专项 | 一级 | M4发布一个专项版本 |  | 2026-04-30 | MTPF、1460指标
4 | MTPF提升专项 | 一级 | 完成M4版本工程部署：部署率60% |  | 2026-05-31 | MTPF、1460指标
5 | MTPF提升专项 | 一级 | 完成M4版本工程部署：部署率100% |  | 2026-06-30 | MTPF、1460指标
6 | MTPF提升专项 | 一级 | M7发布一个专项版本 |  | 2026-07-31 | MTPF、1460指标
7 | MTPF提升专项 | 一级 | 完成M7版本工程部署：部署率60% |  | 2026-08-31 | MTPF、1460指标
8 | MTPF提升专项 | 一级 | 完成M7版本工程部署：部署率100% |  | 2026-09-30 | MTPF、1460指标
9 | MTPF提升专项 | 一级 | M10发布一个专项版本 |  | 2026-10-31 | MTPF、1460指标
10 | MTPF提升专项 | 一级 | 完成M10版本工程部署：部署率60% |  | 2026-11-30 | MTPF、1460指标
11 | MTPF提升专项 | 一级 | 完成M10版本工程部署：部署率100% |  | 2026-12-31 | MTPF、1460指标
12 | MTPF提升专项 | 一级 | 【质量跟踪工单TOP问题解决】M3跟踪jira回归和关闭的执行情况 2.1 跟踪Jira工单回归执行情况 每月 2.1.1 每月3日前拉取上月“已解决”状态工单清单（每月W1）：输出待回归工单清单 2.1.2 组织测试/工程资源进行回归验证（每月W2-W3）：输出回归测试报告 2.1.3 将回归不通过的工单打回研发重新处理（每月W4）：输出退回工单记录 2.2 跟踪Jira工单关闭执行情况 每月 2.2.1 每月25日前确认已通过回归的工单是否现场已部署（每月W4）：输出待关闭工单清单 2.2.2 推动责任方完成工单关闭操作（每月W4）：输出关闭工单记录 2.2.3 输出每月工单闭环率报表（每月末）：输出闭环率报表 |  | 2026-03-31 | MTPF、1460指标
13 | MTPF提升专项 | 一级 | 【质量跟踪工单TOP问题解决】M4跟踪jira回归和关闭的执行情况 2.1 跟踪Jira工单回归执行情况 每月 2.1.1 每月3日前拉取上月“已解决”状态工单清单（每月W1）：输出待回归工单清单 2.1.2 组织测试/工程资源进行回归验证（每月W2-W3）：输出回归测试报告 2.1.3 将回归不通过的工单打回研发重新处理（每月W4）：输出退回工单记录 2.2 跟踪Jira工单关闭执行情况 每月 2.2.1 每月25日前确认已通过回归的工单是否现场已部署（每月W4）：输出待关闭工单清单 2.2.2 推动责任方完成工单关闭操作（每月W4）：输出关闭工单记录 2.2.3 输出每月工单闭环率报表（每月末）：输出闭环率报表 |  | 2026-04-30 | MTPF、1460指标
14 | MTPF提升专项 | 一级 | 【质量跟踪工单TOP问题解决】M5跟踪jira回归和关闭的执行情况 2.1 跟踪Jira工单回归执行情况 每月 2.1.1 每月3日前拉取上月“已解决”状态工单清单（每月W1）：输出待回归工单清单 2.1.2 组织测试/工程资源进行回归验证（每月W2-W3）：输出回归测试报告 2.1.3 将回归不通过的工单打回研发重新处理（每月W4）：输出退回工单记录 2.2 跟踪Jira工单关闭执行情况 每月 2.2.1 每月25日前确认已通过回归的工单是否现场已部署（每月W4）：输出待关闭工单清单 2.2.2 推动责任方完成工单关闭操作（每月W4）：输出关闭工单记录 2.2.3 输出每月工单闭环率报表（每月末）：输出闭环率报表 |  | 2026-05-31 | MTPF、1460指标
15 | MTPF提升专项 | 一级 | 【质量跟踪工单TOP问题解决】M6跟踪jira回归和关闭的执行情况 2.1 跟踪Jira工单回归执行情况 每月 2.1.1 每月3日前拉取上月“已解决”状态工单清单（每月W1）：输出待回归工单清单 2.1.2 组织测试/工程资源进行回归验证（每月W2-W3）：输出回归测试报告 2.1.3 将回归不通过的工单打回研发重新处理（每月W4）：输出退回工单记录 2.2 跟踪Jira工单关闭执行情况 每月 2.2.1 每月25日前确认已通过回归的工单是否现场已部署（每月W4）：输出待关闭工单清单 2.2.2 推动责任方完成工单关闭操作（每月W4）：输出关闭工单记录 2.2.3 输出每月工单闭环率报表（每月末）：输出闭环率报表 |  | 2026-06-30 | MTPF、1460指标
16 | MTPF提升专项 | 一级 | 【质量跟踪工单TOP问题解决】M7跟踪jira回归和关闭的执行情况 2.1 跟踪Jira工单回归执行情况 每月 2.1.1 每月3日前拉取上月“已解决”状态工单清单（每月W1）：输出待回归工单清单 2.1.2 组织测试/工程资源进行回归验证（每月W2-W3）：输出回归测试报告 2.1.3 将回归不通过的工单打回研发重新处理（每月W4）：输出退回工单记录 2.2 跟踪Jira工单关闭执行情况 每月 2.2.1 每月25日前确认已通过回归的工单是否现场已部署（每月W4）：输出待关闭工单清单 2.2.2 推动责任方完成工单关闭操作（每月W4）：输出关闭工单记录 2.2.3 输出每月工单闭环率报表（每月末）：输出闭环率报表 |  | 2026-07-31 | MTPF、1460指标
17 | MTPF提升专项 | 一级 | 【质量跟踪工单TOP问题解决】M8跟踪jira回归和关闭的执行情况 2.1 跟踪Jira工单回归执行情况 每月 2.1.1 每月3日前拉取上月“已解决”状态工单清单（每月W1）：输出待回归工单清单 2.1.2 组织测试/工程资源进行回归验证（每月W2-W3）：输出回归测试报告 2.1.3 将回归不通过的工单打回研发重新处理（每月W4）：输出退回工单记录 2.2 跟踪Jira工单关闭执行情况 每月 2.2.1 每月25日前确认已通过回归的工单是否现场已部署（每月W4）：输出待关闭工单清单 2.2.2 推动责任方完成工单关闭操作（每月W4）：输出关闭工单记录 2.2.3 输出每月工单闭环率报表（每月末）：输出闭环率报表 |  | 2026-08-31 | MTPF、1460指标
18 | MTPF提升专项 | 一级 | 【质量跟踪工单TOP问题解决】M9跟踪jira回归和关闭的执行情况 2.1 跟踪Jira工单回归执行情况 每月 2.1.1 每月3日前拉取上月“已解决”状态工单清单（每月W1）：输出待回归工单清单 2.1.2 组织测试/工程资源进行回归验证（每月W2-W3）：输出回归测试报告 2.1.3 将回归不通过的工单打回研发重新处理（每月W4）：输出退回工单记录 2.2 跟踪Jira工单关闭执行情况 每月 2.2.1 每月25日前确认已通过回归的工单是否现场已部署（每月W4）：输出待关闭工单清单 2.2.2 推动责任方完成工单关闭操作（每月W4）：输出关闭工单记录 2.2.3 输出每月工单闭环率报表（每月末）：输出闭环率报表 |  | 2026-09-30 | MTPF、1460指标
19 | MTPF提升专项 | 一级 | 【质量跟踪工单TOP问题解决】M10跟踪jira回归和关闭的执行情况 2.1 跟踪Jira工单回归执行情况 每月 2.1.1 每月3日前拉取上月“已解决”状态工单清单（每月W1）：输出待回归工单清单 2.1.2 组织测试/工程资源进行回归验证（每月W2-W3）：输出回归测试报告 2.1.3 将回归不通过的工单打回研发重新处理（每月W4）：输出退回工单记录 2.2 跟踪Jira工单关闭执行情况 每月 2.2.1 每月25日前确认已通过回归的工单是否现场已部署（每月W4）：输出待关闭工单清单 2.2.2 推动责任方完成工单关闭操作（每月W4）：输出关闭工单记录 2.2.3 输出每月工单闭环率报表（每月末）：输出闭环率报表 |  | 2026-10-31 | MTPF、1460指标
20 | MTPF提升专项 | 一级 | 【质量跟踪工单TOP问题解决】M11跟踪jira回归和关闭的执行情况 2.1 跟踪Jira工单回归执行情况 每月 2.1.1 每月3日前拉取上月“已解决”状态工单清单（每月W1）：输出待回归工单清单 2.1.2 组织测试/工程资源进行回归验证（每月W2-W3）：输出回归测试报告 2.1.3 将回归不通过的工单打回研发重新处理（每月W4）：输出退回工单记录 2.2 跟踪Jira工单关闭执行情况 每月 2.2.1 每月25日前确认已通过回归的工单是否现场已部署（每月W4）：输出待关闭工单清单 2.2.2 推动责任方完成工单关闭操作（每月W4）：输出关闭工单记录 2.2.3 输出每月工单闭环率报表（每月末）：输出闭环率报表 |  | 2026-11-30 | MTPF、1460指标
21 | MTPF提升专项 | 一级 | 【质量跟踪工单TOP问题解决】M12跟踪jira回归和关闭的执行情况 2.1 跟踪Jira工单回归执行情况 每月 2.1.1 每月3日前拉取上月“已解决”状态工单清单（每月W1）：输出待回归工单清单 2.1.2 组织测试/工程资源进行回归验证（每月W2-W3）：输出回归测试报告 2.1.3 将回归不通过的工单打回研发重新处理（每月W4）：输出退回工单记录 2.2 跟踪Jira工单关闭执行情况 每月 2.2.1 每月25日前确认已通过回归的工单是否现场已部署（每月W4）：输出待关闭工单清单 2.2.2 推动责任方完成工单关闭操作（每月W4）：输出关闭工单记录 2.2.3 输出每月工单闭环率报表（每月末）：输出闭环率报表 |  | 2026-12-31 | MTPF、1460指标
22 | MTPF提升专项 | 二级 | 1.1 重构任务中警告和错误处理框架 M6 |  | 2026-06-30 | MTPF、1460指标
23 | MTPF提升专项 | 二级 | 1.1.1 完成警告消除机制的重构 M4 |  | 2026-04-30 | MTPF、1460指标
24 | MTPF提升专项 | 二级 | 1.1.2 完成对桩状态机重构 M5 |  | 2026-05-31 | MTPF、1460指标
25 | MTPF提升专项 | 二级 | 1.1.3 完成梯控状态机重构 M5 |  | 2026-05-31 | MTPF、1460指标
26 | MTPF提升专项 | 二级 | 1.1.3 完成导航状态机重构 M6 |  | 2026-06-30 | MTPF、1460指标
27 | MTPF提升专项 | 二级 | 1.1.3 完成任务执行状态机重构 M6 |  | 2026-12-31 | MTPF、1460指标
28 | MTPF提升专项 | 二级 | 1.2 解决TOP12（工单）工程疑难问题 M12 |  | 2026-12-31 | MTPF、1460指标
29 | MTPF提升专项 | 二级 | 1.2.1 解决工单：无法获取充电点点位信息 M4 |  | 2026-04-30 | MTPF、1460指标
30 | MTPF提升专项 | 二级 | 1.2.2 解决工单：防跌落误触发 M4 |  | 2026-04-30 | MTPF、1460指标
31 | MTPF提升专项 | 二级 | 1.2.3 解决工单：导航侧倒车脱困次数过多 M5 |  | 2026-05-31 | MTPF、1460指标
32 | MTPF提升专项 | 二级 | 1.2.4 解决工单：定时任务执行失败 M6 |  | 2026-06-30 | MTPF、1460指标
33 | MTPF提升专项 | 二级 | 1.2.5 解决工单：导航判定工作站不可达+前往充电点失败 M7 |  | 2026-07-31 | MTPF、1460指标
34 | MTPF提升专项 | 二级 | 1.2.6 解决工单：梯控故障 M7 |  | 2026-07-31 | MTPF、1460指标
35 | MTPF提升专项 | 二级 | 1.2.7 解决工单：导航故障 M8 |  | 2026-08-31 | MTPF、1460指标
36 | MTPF提升专项 | 二级 | 1.2.8 解决工单：定位丢失 M8 |  | 2026-08-31 | MTPF、1460指标
37 | MTPF提升专项 | 二级 | 1.2.9 解决工单：碰撞触发后无法解除 M9 |  | 2026-09-30 | MTPF、1460指标
38 | MTPF提升专项 | 二级 | 1.2.10 解决工单：对桩超时 M9 |  | 2026-09-30 | MTPF、1460指标
39 | MTPF提升专项 | 二级 | 1.2.11 解决工单：行走电机故障 M10 |  | 2026-10-31 | MTPF、1460指标
40 | MTPF提升专项 | 二级 | 1.2.12 解决工单：吸风电机故障 M10 |  | 2026-10-31 | MTPF、1460指标
41 | MTPF提升专项 | 二级 | 2.3 TOP问题专项分析 4月 2.3.1 每月分析工单数据，输出TOP5问题及对MTPF影响（每月W1）：输出TOP问题分析报告 2.3.2 组织召开月度质量复盘会（每月W2）：输出会议纪要及改进任务 |  | 2026-04-30 | MTPF、1460指标
42 | MTPF提升专项 | 二级 | 2.3 TOP问题专项分析 5月 2.3.1 每月分析工单数据，输出TOP5问题及对MTPF影响（每月W1）：输出TOP问题分析报告 2.3.2 组织召开月度质量复盘会（每月W2）：输出会议纪要及改进任务 |  | 2026-05-31 | MTPF、1460指标
43 | MTPF提升专项 | 二级 | 2.3 TOP问题专项分析 6月 2.3.1 每月分析工单数据，输出TOP5问题及对MTPF影响（每月W1）：输出TOP问题分析报告 2.3.2 组织召开月度质量复盘会（每月W2）：输出会议纪要及改进任务 |  | 2026-06-30 | MTPF、1460指标
44 | MTPF提升专项 | 二级 | 2.3 TOP问题专项分析 7月 2.3.1 每月分析工单数据，输出TOP5问题及对MTPF影响（每月W1）：输出TOP问题分析报告 2.3.2 组织召开月度质量复盘会（每月W2）：输出会议纪要及改进任务 |  | 2026-07-31 | MTPF、1460指标
45 | MTPF提升专项 | 二级 | 2.3 TOP问题专项分析 8月 2.3.1 每月分析工单数据，输出TOP5问题及对MTPF影响（每月W1）：输出TOP问题分析报告 2.3.2 组织召开月度质量复盘会（每月W2）：输出会议纪要及改进任务 |  | 2026-08-31 | MTPF、1460指标
46 | MTPF提升专项 | 二级 | 2.3 TOP问题专项分析 9月 2.3.1 每月分析工单数据，输出TOP5问题及对MTPF影响（每月W1）：输出TOP问题分析报告 2.3.2 组织召开月度质量复盘会（每月W2）：输出会议纪要及改进任务 |  | 2026-09-30 | MTPF、1460指标
47 | MTPF提升专项 | 二级 | 2.3 TOP问题专项分析 10月 2.3.1 每月分析工单数据，输出TOP5问题及对MTPF影响（每月W1）：输出TOP问题分析报告 2.3.2 组织召开月度质量复盘会（每月W2）：输出会议纪要及改进任务 |  | 2026-10-31 | MTPF、1460指标
48 | MTPF提升专项 | 二级 | 2.3 TOP问题专项分析11月 2.3.1 每月分析工单数据，输出TOP5问题及对MTPF影响（每月W1）：输出TOP问题分析报告 2.3.2 组织召开月度质量复盘会（每月W2）：输出会议纪要及改进任务 |  | 2026-11-30 | MTPF、1460指标
49 | MTPF提升专项 | 二级 | 2.3 TOP问题专项分析 12月 2.3.1 每月分析工单数据，输出TOP5问题及对MTPF影响（每月W1）：输出TOP问题分析报告 2.3.2 组织召开月度质量复盘会（每月W2）：输出会议纪要及改进任务 |  | 2026-12-31 | MTPF、1460指标
50 | “8H”部署专项 | 一级 | SW GT按照MRD完成易部署功能开发， 4月15日完成第一阶段开发 |  | 2026-04-15 | SW GT 部署时长
51 | “8H”部署专项 | 一级 | SW GT按照MRD完成易部署功能开发， 4月30日完成第一阶段上线 |  | 2026-04-30 | SW GT 部署时长
52 | “8H”部署专项 | 一级 | SW GT按照MRD完成易部署功能开发，6月30日完成第二阶段功能开发 |  | 6月30日 | SW GT 部署时长
53 | “8H”部署专项 | 一级 | SW GT按照MRD完成易部署功能开发，7月30日上线第二阶段功能 |  | 2026-07-30 | SW GT 部署时长
54 | “8H”部署专项 | 一级 | SW GT按照MRD完成易部署功能开发，预研功能 ，9月30日上线； |  | 9月30日 | SW GT 部署时长
55 | “8H”部署专项 | 一级 | Titan 810产品按照MRD完成易部署功能开发：4月15日完成Titan 810产品易部署MRD评审 |  | 4月15日 | Titan 810 部署时长
56 | “8H”部署专项 | 一级 | Titan 810产品按照MRD完成易部署功能开发：4月30日完成易部署功能开发计划评审 |  | 4月30日 | Titan 810 部署时长
57 | “8H”部署专项 | 一级 | FAE部署能力提升： 4月7日输出Q1部署总结 |  | 4月7日 | SW GT 部署时长、Titan 810 部署时长
58 | “8H”部署专项 | 一级 | 基于Titan易部署功能第一阶段功能上线，FAE在4月30日完成培训和部署流程优化； |  | 2026-04-30 | SW GT 部署时长、Titan 810 部署时长
59 | “8H”部署专项 | 一级 | FAE部署能力提升：6月31日完成FAE集中培训 |  | 2026-06-30 | SW GT 部署时长、Titan 810 部署时长
60 | “8H”部署专项 | 一级 | FAE部署能力提升：7月7日输出Q2部署总结 |  | 7月7日 | SW GT 部署时长、Titan 810 部署时长
61 | “8H”部署专项 | 一级 | 基于SW GT易部署第二阶段功能上线，FAE在8月30日完成培训 |  | 8月30日 | SW GT 部署时长
62 | “8H”部署专项 | 二级 | 3月31日服务侧梳理Q1部署期间物料更换/漏发 |  | 2026-03-31 | SW GT 部署时长、Titan 810 部署时长
63 | “8H”部署专项 | 二级 | 服务侧梳理交付流程进行优化 |  | 无计划 | SW GT 部署时长、Titan 810 部署时长
64 | “8H”部署专项 | 二级 | Q2每月组织FAE部署经验分享和复盘-4月 |  | 4月30日 | SW GT 部署时长、Titan 810 部署时长
65 | “8H”部署专项 | 二级 | Q2每月组织FAE部署经验分享和复盘-5月 |  | 2026-05-31 | SW GT 部署时长、Titan 810 部署时长
66 | “8H”部署专项 | 二级 | Q2每月组织FAE部署经验分享和复盘-6月 |  | 2026-06-30 | SW GT 部署时长、Titan 810 部署时长
67 | “8H”部署专项 | 二级 | FAE季度培训，认证和能力验收-Q2 |  | 2026-06-30 | SW GT 部署时长、Titan 810 部署时长
68 | “8H”部署专项 | 二级 | FAE季度培训，认证和能力验收-Q3 |  | 9月30日 | SW GT 部署时长、Titan 810 部署时长
69 | “8H”部署专项 | 二级 | FAE季度培训，认证和能力验收-Q4 |  | 2026-12-31 | SW GT 部署时长、Titan 810 部署时长
70 | 数字中台专项 | 一级 | 硬件部署与系统导入：完成服务器硬件架设，完成CRM上线、启动用友ERP财务系统部署。 |  | 2026-03-31 | MES上线 | 服务器集群搭建完成，用友系统基础环境就绪，流程初步确认，服务器网络与算力稳定可用，CRM正式上线使用、用友系统部署启动，核心业务流程完成梳理。
71 | 数字中台专项 | 一级 | 系统联调与测试：MES系统上线，中台升级对接新系统，完成数据清洗。完成ERP内部方案论证、方案测试和确认、各业务静态数据准备、测试、集成开发测试以及二轮业务测试。 |  | 2026-04-30 | MES上线 | MES系统接管生产订单、领料、生产全流程，生产业务由自研 MES 稳定承接，用友系统完成培训和试用，可正常操作。
72 | 数字中台专项 | 一级 | 上线冲刺与试运行：完成用友正式环境构建、集成代码部署、各业务静态数据完善、期初数据采集及核对，打通经营全流程，上线管理看板。 |  | 2026-05-31 | 三流合一 | 中台完成与新CRM、用友接口对接，实现数据实时传输，核心经营流程跑通，管理看板可展示关键业务数据。
73 | 数字中台专项 | 一级 | 关键流程打通与看板上线：完成全流程闭环验证，全新数字中台正式投入使用，支撑月底结账、报表出具并，确保无问题后进行项目验收。 |  | 2026-06-30 | 三流合一 | 全新数字中台上线替换原有系统，系统运行稳定，核心经营看板可支撑决策，达成“三流合一”阶段性目标。
74 | 数字中台专项 | 一级 | 完成AI基础能力搭建：构建统一的算力管理知识库和agent能力，为“0 号员工”智能体提供底层支撑 |  | 2026-07-31 | 0号员工上线 | 完成算力租赁、接入、调度，满足“0 号员工”模型训练与推理的资源需求，企业级核心知识完成结构化入库，基础agent框架可调用数据与知识并验证典型业务场景，形成适配“0 号员工”的开发规范与能力清单。
75 | 数字中台专项 | 一级 | “0 号员工”上线：对数据中台业务进行系统分析与评估，深度融入经营分析工作，基于数据洞察主动输出决策建议，形成从“分析”到“决策”再到“业务闭环”的全链路支撑。 |  | 2026-08-31 | 0号员工上线 | 实现AI数字交互，完成信息流、资金流、物流的数据汇总与分析，支撑公司运营管理，为管理层提供决策依据。
76 | 质量提升专项 | 一级 | 一级里程碑1：筹备成长期 1.核心成果：完成签单商务流程梳理、合同变更管控标准制定、非正常优惠合同界定标准及审核流程出台，搭建商务质量监控体系，完善变更管控与优惠审批机制，实现商务质量初步提升，形成标准化管控模式。制定培训方案，框定培训内容，选定培训标杆案例。 2.目标拆解：合同异常率降至6%以内、非正常优惠合同比例降至12%以内，完成商务质量管控流程试点落地并优化。 |  | 2026-06-30 | 合同质量-异常率、合同质量-非正常优惠率
77 | 质量提升专项 | 一级 | 一级里程碑2：冲刺提升期（第3季度末） 1.核心成果：达成全年核心目标，合同异常率、非正常优惠合同比例均达标，形成可复用的商务质量管控经验。分战区组织培训，进行培训效果评价。 2.目标拆解：合同异常率控制在5%以下、非正常优惠合同比例控制在10%以内，巩固管控效果，减少违规情况。 |  | 2026-09-30 | 合同质量-异常率、合同质量-非正常优惠率
78 | 质量提升专项 | 一级 | 一级里程碑3：闭环收尾期（第4季度末） 1.核心成果：全年商务质量目标持续达标，优化管控流程，复盘全年工作，形成下一年度商务质量提升计划。 2.目标拆解：合同异常率稳定≤5%、非正常优惠合同比例稳定≤10%，完成全年商务质量复盘，优化管控措施。 |  | 2026-12-31 | 合同质量-异常率、合同质量-非正常优惠率
79 | 质量提升专项 | 二级 | 二级里程碑2.1（第4个月末）：优化合同审核流程，新增合同变更前置审核环节，确保合同变更率降至7%以内、非正常优惠比例降至14%以内。完成销售人员销售纪律培训。 |  | 2026-04-30 | 合同质量-异常率、合同质量-非正常优惠率
80 | 质量提升专项 | 二级 | 二级里程碑2.2（第5个月末）：完善非正常优惠合同审批流程（需多级审核），推进管控措施落地，确保合同变更率降至6.5%以内、优惠比例降至13%以内。 |  | 2026-05-31 | 合同质量-异常率、合同质量-非正常优惠率
81 | 质量提升专项 | 二级 | 二级里程碑2.3（第6个月末）：总结选取典型优质案例和负面案例对全体销售进行定期培训，制定培训方案，框定培训内容，选定培训标杆案例，对于异常较多的区域进行通报处罚。复盘上半年管控效果，优化管控措施，达成季度目标（变更率≤6%、优惠比例≤12%），提交半年度进度报告。 |  | 2026-06-30 | 合同质量-异常率、合同质量-非正常优惠率
82 | 质量提升专项 | 二级 | 二级里程碑2.1（第7个月末）：强化合同变更前置管控，严控非正常优惠审批，确保合同变更率降至5.5%以内、优惠比例降至11%以内。 |  | 2026-07-31 | 合同质量-异常率、合同质量-非正常优惠率
83 | 质量提升专项 | 二级 | 二级里程碑2.2（第8个月末）：分战区组织培训，进行培训效果评价。冲刺核心目标，优化管控细节，确保合同变更率≤5%、非正常优惠合同比例≤10%，达成全年目标。 |  | 2026-08-31 | 合同质量-异常率、合同质量-非正常优惠率
84 | 质量提升专项 | 二级 | 二级里程碑2.3（第9个月末）：巩固管控效果，确保两大指标持续达标，复盘管控漏洞，优化措施，提交三季度进度报告。 |  | 2026-09-30 | 合同质量-异常率、合同质量-非正常优惠率
85 | 质量提升专项 | 二级 | 二级里程碑3.1（第10个月末）：监控指标稳定性，确保合同变更率、非正常优惠比例持续达标，排查管控漏洞。 |  | 2026-10-31 | 合同质量-异常率、合同质量-非正常优惠率
86 | 质量提升专项 | 二级 | 二级里程碑3.2（第11个月末）：优化管控流程，解决管控中的难点问题，确保指标无反弹。 |  | 2026-11-30 | 合同质量-异常率、合同质量-非正常优惠率
87 | 质量提升专项 | 二级 | 二级里程碑3.3（第12个月末）：复盘全年商务质量管控工作，总结经验不足，优化下一年度提升计划，提交全年总结报告。 |  | 2026-12-31 | 合同质量-异常率、合同质量-非正常优惠率
88 | 质量提升专项 | 二级 | 1.梳理核心业务场景，确定自动化测试范围，选型并确认自动化框架（如Pytest、RobotFramework、Jenkins集成） |  | 2026-04-30 | 研发质量-测试泄漏率
89 | 质量提升专项 | 二级 | 2.选定静态扫描工具（如SonarQube、Checkstyle）并完成部署 |  | 2026-04-30 | 研发质量-测试泄漏率
90 | 质量提升专项 | 二级 | 3.收集现场Top问题（按频次和影响面排序），建立排雷专项清单，明确责任分配 |  | 2026-04-30 | 研发质量-测试泄漏率
91 | 质量提升专项 | 二级 | 4.确定测试场景和测试用例库运作方式及工具选型 |  | 2026-04-30 | 研发质量-测试泄漏率
92 | 质量提升专项 | 二级 | 5.搭建自动化测试环境，跑通流程，并将自动化任务接入CI流水线（如GitLab CI/Jenkins） |  | 2026-05-31 | 研发质量-测试泄漏率
93 | 质量提升专项 | 二级 | 6.在1-2个核心服务中试点接入静态扫描 |  | 2026-05-31 | 研发质量-测试泄漏率
94 | 质量提升专项 | 二级 | 7.一轮排雷落地 |  | 2026-05-31 | 研发质量-测试泄漏率
95 | 质量提升专项 | 二级 | 8.建立每日扫描与问题责任人认领机制，确保修复SLA |  | 2026-06-30 | 研发质量-测试泄漏率
96 | 质量提升专项 | 二级 | 9.一轮排雷总结和二轮排雷计划 |  | 2026-06-30 | 研发质量-测试泄漏率
97 | 质量提升专项 | 二级 | 10.自动化测试试点 |  | 2026-06-30 | 研发质量-测试泄漏率
98 | 质量提升专项 | 二级 | 11.测试场景和测试用例库管理工具或平台就位 |  | 2026-06-30 | 研发质量-测试泄漏率
99 | 质量提升专项 | 二级 | 12.将静态与动态审查结果纳入Merge Request门禁（未通过不得合入），统计拦截率 |  | 2026-07-31 | 研发质量-测试泄漏率
100 | 质量提升专项 | 二级 | 13.二轮排雷计划 |  | 2026-07-31 | 研发质量-测试泄漏率
101 | 质量提升专项 | 二级 | 14.技术债务清理计划制定，设定每月清理目标 |  | 2026-09-30 | 研发质量-测试泄漏率
102 | 质量提升专项 | 二级 | 15.二轮排雷落地 |  | 2026-09-30 | 研发质量-测试泄漏率
103 | 质量提升专项 | 二级 | 16.建立自动化测试问题提报和解决策略 |  | 2026-09-30 | 研发质量-测试泄漏率
104 | 质量提升专项 | 二级 | 17.技术债务清理 |  | 2026-12-31 | 研发质量-测试泄漏率
105 | 质量提升专项 | 二级 | 18.三轮排雷计划计划和落地 |  | 2026-12-31 | 研发质量-测试泄漏率
106 | 质量提升专项 | 二级 | 19.自动化测试问题闭环 |  | 2026-12-31 | 研发质量-测试泄漏率
107 | 质量提升专项 | 二级 | 20.测试用例库补全，覆盖核心测试场景 |  | 2026-12-31 | 研发质量-测试泄漏率
108 | 质量提升专项 | 二级 | 团队及个人jira问题处理进展上大屏 4月 |  | 2026-04-30 | 研发质量-JIRA及时关闭率
109 | 质量提升专项 | 二级 | jira处理进展对应员工绩效行权方案 4月 |  | 2026-04-30 | 研发质量-JIRA及时关闭率
110 | 质量提升专项 | 二级 | JIRA处理工作流优化，提升问题流转效率 5月 |  | 2026-05-31 | 研发质量-JIRA及时关闭率
111 | 质量提升专项 | 二级 | 建立问题解决进展晾晒机制 5月 |  | 2026-05-31 | 研发质量-JIRA及时关闭率
112 | 质量提升专项 | 二级 | 开展全员Jira使用规范培训，强调及时更新状态，减少因操作不当导致的逾期误判 5月 |  | 2026-05-31 | 研发质量-JIRA及时关闭率
113 | 质量提升专项 | 二级 | 每月通报长期未解决问题处理进展 6~8月 |  | 2026-06-30 | 研发质量-JIRA及时关闭率
114 | 质量提升专项 | 二级 | 每月通报长期未解决问题处理进展 6~8月 |  | 2026-07-31 | 研发质量-JIRA及时关闭率
115 | 质量提升专项 | 二级 | 每月通报长期未解决问题处理进展 6~8月 |  | 2026-08-31 | 研发质量-JIRA及时关闭率
116 | 质量提升专项 | 二级 | 专人跟踪超90天未解决问题进展 6~8月 |  | 2026-06-30 | 研发质量-JIRA及时关闭率
117 | 质量提升专项 | 二级 | 专人跟踪超90天未解决问题进展 6~8月 |  | 2026-07-31 | 研发质量-JIRA及时关闭率
118 | 质量提升专项 | 二级 | 专人跟踪超90天未解决问题进展 6~8月 |  | 2026-08-31 | 研发质量-JIRA及时关闭率
119 | 质量提升专项 | 二级 | 探索自动化工具，缩短问题闭环周期，如自动关单，与钉钉联动，关键指标异常或逾期单增加时自动推送告警消息等 6~8月 |  | 2026-08-31 | 研发质量-JIRA及时关闭率
120 | 质量提升专项 | 二级 | 探索敏捷版本运作，缩短版本发布周期，问题快速闭环 9~12月 |  | 2026-09-30 | 研发质量-JIRA及时关闭率
121 | 质量提升专项 | 二级 | 问题月结专项组运作，每周拉会一对一推进问题闭环 9~12月 |  | 2026-10-31 | 研发质量-JIRA及时关闭率
122 | 质量提升专项 | 二级 | 问题月结专项组运作，每周拉会一对一推进问题闭环 9~12月 |  | 2026-11-30 | 研发质量-JIRA及时关闭率
123 | 质量提升专项 | 二级 | 问题月结专项组运作，每周拉会一对一推进问题闭环 9~12月 |  | 2026-12-31 | 研发质量-JIRA及时关闭率
124 | 质量提升专项 | 二级 | 1.1完成现有供应商资质复核，签订质量责任承诺书；4月 |  |  | 采购质量-来料批次不良
125 | 质量提升专项 | 二级 | 1.2开展首次供应商季度考核，筛选优质供应商 5月 |  |  | 采购质量-来料批次不良
126 | 质量提升专项 | 二级 | 1.3针对考核不合格供应商，下达整改通知并跟踪落实.6月 |  |  | 采购质量-来料批次不良
127 | 质量提升专项 | 二级 | 1.4 对核心物料供应商开展首次现场审核 7月 |  |  | 采购质量-来料批次不良
128 | 质量提升专项 | 二级 | 1.5 复核不合格供应商整改效果，不合格者暂停合作 8月 |  |  | 采购质量-来料批次不良
129 | 质量提升专项 | 二级 | 1.6 开展第二次供应商季度考核，优化供应商体系 9月 |  |  | 采购质量-来料批次不良
130 | 质量提升专项 | 二级 | 1.7 对现场审核不合格供应商，终止合作并补充优质供应商 10月 |  |  | 采购质量-来料批次不良
131 | 质量提升专项 | 二级 | 1.8 供应商管控：开展核心供应商二次现场审核，巩固质量管控 11月 |  |  | 采购质量-来料批次不良
132 | 质量提升专项 | 二级 | 1.9 汇总全年供应商考核结果，确定下一年度合作名单 12月 |  |  | 采购质量-来料批次不良
133 | 质量提升专项 | 二级 | 2.1 制定详细来料检验标准，组织检验人员专项培训；4月 |  |  | 采购质量-来料批次不良
134 | 质量提升专项 | 二级 | 2.2 执行双人检验制度，重点核查核心物料检验记录 5月 |  |  | 采购质量-来料批次不良
135 | 质量提升专项 | 二级 | 2.3 开展检验流程自查，整改漏检、误检隐患 6月 |  |  | 采购质量-来料批次不良
136 | 质量提升专项 | 二级 | 2.4 优化检验抽样比例，提升检验精准度 7月 |  |  | 采购质量-来料批次不良
137 | 质量提升专项 | 二级 | 2.5 开展检验记录专项核查，确保记录完整规范 8月 |  |  | 采购质量-来料批次不良
138 | 质量提升专项 | 二级 | 2.6 针对高频检验物料，制定专项检验方案 9月 |  |  | 采购质量-来料批次不良
139 | 质量提升专项 | 二级 | 2.7 开展检验能力考核，提升检验人员专业水平 10月 |  |  | 采购质量-来料批次不良
140 | 质量提升专项 | 二级 | 2.8 复盘前期检验异常情况，优化检验标准 11月 |  |  | 采购质量-来料批次不良
141 | 质量提升专项 | 二级 | 2.9 全面复盘全年检验工作，总结经验优化流程 12月 |  |  | 采购质量-来料批次不良
142 | 质量提升专项 | 二级 | 3.1 建立来料检验异常台账，明确不合格处置流程。4月 |  |  | 采购质量-来料批次不良
143 | 质量提升专项 | 二级 | 3.2 完善采购合同质量条款，明确批次要求 5月 |  |  | 采购质量-来料批次不良
144 | 质量提升专项 | 二级 | 3.3 追溯管控：建立采购质量追溯体系，实现来料全程可追溯 6月 |  |  | 采购质量-来料批次不良
145 | 质量提升专项 | 二级 | 3.4 组织采购、检验人员质量专项复训 7月 |  |  | 采购质量-来料批次不良
146 | 质量提升专项 | 二级 | 3.5 召开月度质量例会，通报问题并优化措施 8月 |  |  | 采购质量-来料批次不良
147 | 质量提升专项 | 二级 | 3.6.应急管控：完善不合格批次应急处置流程，提升处置效率 9月 |  |  | 采购质量-来料批次不良
148 | 质量提升专项 | 二级 | 3.7 流程管控：梳理采购全流程，排查质量风险点 10月 |  |  | 采购质量-来料批次不良
149 | 质量提升专项 | 二级 | 3.8 追溯管控：完善追溯体系，确保问题可快速定位 11月 |  |  | 采购质量-来料批次不良
150 | 质量提升专项 | 二级 | 3.9 整体复盘：汇总9个月质量情况，评估措施有效性 12月 |  |  | 采购质量-来料批次不良
151 | 质量提升专项 | 二级 | 4.1 一类物料完成率GT达90%，T810达70% 6月 |  |  | 采购质量-来料批次不良
152 | 质量提升专项 | 二级 | 4.2 二类物料完成率GT达75%，T810达60% 6月 |  |  | 采购质量-来料批次不良
153 | 质量提升专项 | 二级 | 4.3 三类物料完成率GT达90%，T810达80% 6月 |  |  | 采购质量-来料批次不良
154 | 质量提升专项 | 二级 | 4.4 四类物料完成率GT达50%，T810达40% 6月 |  |  | 采购质量-来料批次不良
155 | 质量提升专项 | 二级 | 5.1 制定 《2026年供应商质量筛选评分体系》 ，按“技术匹配度30%+质量管控能力30%+生产能力20%+商务条件10%+响应能力10%”打分 4-6月 |  |  | 采购质量-来料批次不良
156 | 质量提升专项 | 二级 | 5.2 数字化平台搭建，明确从研发定标、供应商筛选、样品打样、量产管控到来料验收、质量整改的 每一步动作要求、质量管控要点、交付物、时间节点 7-8月 |  |  | 采购质量-来料批次不良
157 | 质量提升专项 | 二级 | 1.现状排查，摸清包装环节的质量底数，搭建标准化作业指导书的框架。全面排查当前包装流程中存在的松动、破损等隐患。4月 |  |  | 生产过程质量-开箱合格率、生产过程质量-90天内维修率
158 | 质量提升专项 | 二级 | 2.调取过去一年的维修数据与客诉记录，重点分析导致90天内维修的Top 3根本原因。4月 |  |  | 生产过程质量-开箱合格率、生产过程质量-90天内维修率
159 | 质量提升专项 | 二级 | 3.标准细化与紧固方式明确；收集一线操作人员的反馈意见，对标准内容进行初步优化，确保标准具备可操作性。5月 |  |  | 生产过程质量-开箱合格率、生产过程质量-90天内维修率
160 | 质量提升专项 | 二级 | 4.明确投料检验标准、增加抽检频次； 修订操作手册，组织全员培训考核；梳理生产环节薄弱点并标注；结合典型案例开展质量意识培训，强化责任意识 5月 |  |  | 生产过程质量-开箱合格率、生产过程质量-90天内维修率
161 | 质量提升专项 | 二级 | 5.关键工序安排专人值守，做好过程记录；增加半成品抽检点位、扩大抽检范围； 针对薄弱环节制定专项管控方案；分岗位开展操作技能考核， 建立员工技能档案 6月 |  |  | 生产过程质量-开箱合格率、生产过程质量-90天内维修率
162 | 质量提升专项 | 二级 | 6.备件前置与物流响应提速：基于历史维修数据，重新规划中心仓的备件库存模型。将高频易损件（如边刷、滤网、主板）下沉至区域服务网点，确保江浙沪地区常用备件在24小时内可达，缩短“等待配件”造成的维修延时。6月 |  |  | 生产过程质量-开箱合格率、生产过程质量-90天内维修率
163 | 质量提升专项 | 二级 | 7.核心部件建立严苛的可靠性测试标准。在研发阶段引入高加速寿命测试，模拟极端运输震动与高频使用场景，提前暴露设计薄弱环节。7月 |  |  | 生产过程质量-开箱合格率、生产过程质量-90天内维修率
164 | 质量提升专项 | 二级 | 8.标准落地与生产过程管控强化，在生产过程中严格执行标准化作业，建立日常抽查机制。同步完善生产过程管控台账，记录生产过程中的质量数据。8月 |  |  | 生产过程质量-开箱合格率、生产过程质量-90天内维修率
165 | 质量提升专项 | 二级 | 9.可维护性与防呆设计优化：优化产品的结构设计，提升售后维修的便捷性（如减少拆解螺丝数量、采用模块化设计）。9月 |  |  | 生产过程质量-开箱合格率、生产过程质量-90天内维修率
166 | 质量提升专项 | 二级 | 10.防错装置需求梳理与方案设计：针对核心部件安装、参数调试等关键工序，全面梳理防错需求，明确防错装置的功能要求和技术参数。 10月 |  |  | 生产过程质量-开箱合格率、生产过程质量-90天内维修率
167 | 质量提升专项 | 二级 | 11.防错装置安装与调试运行：完成防错装置的采购和安装工作，组织技术人员开展装置调试，确保装置与生产线的无缝衔接。对关键工序操作人员进行防错装置操作培训，使其熟练掌握装置的使用方法和异常处理流程。11月 |  |  | 生产过程质量-开箱合格率、生产过程质量-90天内维修率
168 | 质量提升专项 | 二级 | 12.全性能测试标准制定与系统对接：结合产品功能模块特点，制定下线全性能测试标准，明确各功能模块的测试项目、测试方法和合格判定依据。11月 |  |  | 生产过程质量-开箱合格率、生产过程质量-90天内维修率
169 | 质量提升专项 | 二级 | 13.全性能测试全面落地与闭环优化：全面推行下线全性能测试标准，要求所有产品下线前必须完成全性能测试，测试数据实时上传MES系统，形成完整的质量追溯档案。12月 |  |  | 生产过程质量-开箱合格率、生产过程质量-90天内维修率
170 | 质量提升专项 | 二级 | 1、服务系统开发，上线，优化； |  |  | 售后质量-问题一次性解决率、售后质量-平均解决时效（一线城市）、售后质量-平均解决时效（二线城市）、售后质量-平均解决时效（海外核心国家）、售后质量-平均解决时效（海外其他国家）
171 | 质量提升专项 | 二级 | 6月：系统搭建完成，数据全部从服务CRM体现； |  |  | 售后质量-问题一次性解决率、售后质量-平均解决时效（一线城市）、售后质量-平均解决时效（二线城市）、售后质量-平均解决时效（海外核心国家）、售后质量-平均解决时效（海外其他国家）
172 | 质量提升专项 | 二级 | 9月：系统满足对于配件预测，按技能派工的要求； |  |  | 售后质量-问题一次性解决率、售后质量-平均解决时效（一线城市）、售后质量-平均解决时效（二线城市）、售后质量-平均解决时效（海外核心国家）、售后质量-平均解决时效（海外其他国家）
173 | 质量提升专项 | 二级 | 2、售后配件仓库搭建 |  |  | 售后质量-问题一次性解决率、售后质量-平均解决时效（一线城市）、售后质量-平均解决时效（二线城市）、售后质量-平均解决时效（海外核心国家）、售后质量-平均解决时效（海外其他国家）
174 | 质量提升专项 | 二级 | 6月：通过国内中心配件仓库完成预测，备货，实时发货，能够满足江浙沪皖包邮区的全部配件覆盖； |  |  | 售后质量-问题一次性解决率、售后质量-平均解决时效（一线城市）、售后质量-平均解决时效（二线城市）、售后质量-平均解决时效（海外核心国家）、售后质量-平均解决时效（海外其他国家）
175 | 质量提升专项 | 二级 | 9月：欧洲、美国中心仓库，核心代理商仓库完成A类配件备货。国内代理商、FAE作为前置仓，完成A类配件备货； |  |  | 售后质量-问题一次性解决率、售后质量-平均解决时效（一线城市）、售后质量-平均解决时效（二线城市）、售后质量-平均解决时效（海外核心国家）、售后质量-平均解决时效（海外其他国家）
176 | 质量提升专项 | 二级 | 11月：海外前置仓物料完备，人员、配件同步到维修现场场；国内前置仓B类配件能够在24小时获取。 |  |  | 售后质量-问题一次性解决率、售后质量-平均解决时效（一线城市）、售后质量-平均解决时效（二线城市）、售后质量-平均解决时效（海外核心国家）、售后质量-平均解决时效（海外其他国家）
177 | 质量提升专项 | 二级 | 3、第三方服务（代理+服务商）覆盖率提升 |  |  | 售后质量-问题一次性解决率、售后质量-平均解决时效（一线城市）、售后质量-平均解决时效（二线城市）、售后质量-平均解决时效（海外核心国家）、售后质量-平均解决时效（海外其他国家）
178 | 质量提升专项 | 二级 | 6月：明确代理商自保服务的相关商务谈判明确；专业服务商派单成功率80%； |  |  | 售后质量-问题一次性解决率、售后质量-平均解决时效（一线城市）、售后质量-平均解决时效（二线城市）、售后质量-平均解决时效（海外核心国家）、售后质量-平均解决时效（海外其他国家）
179 | 质量提升专项 | 二级 | 9月：服务商派单成功率95%，第三方服务（代理自保+专业服务商）服务占比30%； |  |  | 售后质量-问题一次性解决率、售后质量-平均解决时效（一线城市）、售后质量-平均解决时效（二线城市）、售后质量-平均解决时效（海外核心国家）、售后质量-平均解决时效（海外其他国家）
180 | 质量提升专项 | 二级 | 11月：服务商派单成功率100%，第三方服务（代理自保+专业服务商）服务占比50% |  |  | 售后质量-问题一次性解决率、售后质量-平均解决时效（一线城市）、售后质量-平均解决时效（二线城市）、售后质量-平均解决时效（海外核心国家）、售后质量-平均解决时效（海外其他国家）
181 | 质量提升专项 | 二级 | 4、人员赋能+AI提效 |  |  | 售后质量-问题一次性解决率、售后质量-平均解决时效（一线城市）、售后质量-平均解决时效（二线城市）、售后质量-平均解决时效（海外核心国家）、售后质量-平均解决时效（海外其他国家）
182 | 质量提升专项 | 二级 | 6月：零号员工开发完毕，接入一线问题解决；FAE能力摸底+培训计划定义完毕，代理商技术第一轮赋能工作； |  |  | 售后质量-问题一次性解决率、售后质量-平均解决时效（一线城市）、售后质量-平均解决时效（二线城市）、售后质量-平均解决时效（海外核心国家）、售后质量-平均解决时效（海外其他国家）
183 | 质量提升专项 | 二级 | 9月：零号员工覆盖10%的一线问题解决；重点代理商一次解决率90%； |  |  | 售后质量-问题一次性解决率、售后质量-平均解决时效（一线城市）、售后质量-平均解决时效（二线城市）、售后质量-平均解决时效（海外核心国家）、售后质量-平均解决时效（海外其他国家）
184 | 质量提升专项 | 二级 | 11月：零号员工覆盖20%的一线问题解决；代理商服务一次解决率95%； |  |  | 售后质量-问题一次性解决率、售后质量-平均解决时效（一线城市）、售后质量-平均解决时效（二线城市）、售后质量-平均解决时效（海外核心国家）、售后质量-平均解决时效（海外其他国家）
185 | 质量提升专项 | 二级 | 5、服务代理商（包含销售代理商）能力建设 |  |  | 售后质量-问题一次性解决率、售后质量-平均解决时效（一线城市）、售后质量-平均解决时效（二线城市）、售后质量-平均解决时效（海外核心国家）、售后质量-平均解决时效（海外其他国家）
186 | 质量提升专项 | 二级 | 3月完成公司服务代理商协议（标准）中文版本发布（法务评审）； |  |  | 售后质量-问题一次性解决率、售后质量-平均解决时效（一线城市）、售后质量-平均解决时效（二线城市）、售后质量-平均解决时效（海外核心国家）、售后质量-平均解决时效（海外其他国家）
187 | 质量提升专项 | 二级 | 4月完成公司服务代理商协议（标准）英文版本发布（法务评审） |  |  | 售后质量-问题一次性解决率、售后质量-平均解决时效（一线城市）、售后质量-平均解决时效（二线城市）、售后质量-平均解决时效（海外核心国家）、售后质量-平均解决时效（海外其他国家）
188 | 质量提升专项 | 二级 | 6月之前国内签署至少2家服务代理商；6月完成新签署代理商至少1次培训（项目现场实操）； |  |  | 售后质量-问题一次性解决率、售后质量-平均解决时效（一线城市）、售后质量-平均解决时效（二线城市）、售后质量-平均解决时效（海外核心国家）、售后质量-平均解决时效（海外其他国家）
189 | 质量提升专项 | 二级 | 7月31日协同市场完成对销售代理商培训次； |  |  | 售后质量-问题一次性解决率、售后质量-平均解决时效（一线城市）、售后质量-平均解决时效（二线城市）、售后质量-平均解决时效（海外核心国家）、售后质量-平均解决时效（海外其他国家）
190 | 质量提升专项 | 二级 | 10月完成对海外+国内服务代理商做复盘 |  |  | 售后质量-问题一次性解决率、售后质量-平均解决时效（一线城市）、售后质量-平均解决时效（二线城市）、售后质量-平均解决时效（海外核心国家）、售后质量-平均解决时效（海外其他国家）
191 | 质量提升专项 | 二级 | 5-12月代理商持续培训 |  |  | 售后质量-问题一次性解决率、售后质量-平均解决时效（一线城市）、售后质量-平均解决时效（二线城市）、售后质量-平均解决时效（海外核心国家）、售后质量-平均解决时效（海外其他国家）
192 | 质量提升专项 | 二级 | 12月完成代理商建设标准文档 |  |  | 售后质量-问题一次性解决率、售后质量-平均解决时效（一线城市）、售后质量-平均解决时效（二线城市）、售后质量-平均解决时效（海外核心国家）、售后质量-平均解决时效（海外其他国家）
85 | 渠道管理有效性提升 | 二级 | •二级里程碑1.1（第4个月末）：推进新增经销商招募，完成9个新增经销商筛选与洽谈，确定合作意向；监控现有经销商库存，协助薄弱经销商消化库存，将存销比逐步优化至2:1以内；推进老经销商复购，复购率达15%。 |  |  | 经销商收入（累计）、新增经销商数量（月新增）、经销商存销比、经销商复购率
86 | 渠道管理有效性提升 | 二级 | •二级里程碑1.2（第5个月末）：完成9个新增经销商签约合作，启动市场布局与备货；开展经销商赋能培训（产品知识、销售技巧、库存管理），提升经销商动销能力；经销商收入累计达成2800万；存销比优化至2:1达标。 |  |  | 经销商收入（累计）、新增经销商数量（月新增）、经销商存销比、经销商复购率
87 | 渠道管理有效性提升 | 二级 | •二级里程碑1.3（第6个月末）：复盘上半年经销商任务完成情况，优化激励政策与招商策略；累计达成经销商收入4600万；复购率提升至25%；完成新增经销商15个的合作落地，协助其实现初步动销；提交半年度进度报告。 |  |  | 经销商收入（累计）、新增经销商数量（月新增）、经销商存销比、经销商复购率
89 | 渠道管理有效性提升 | 二级 | •二级里程碑2.1（第7个月末）：启动剩余新增经销商招募，完成10个新增经销商筛选与洽谈，签约合作；监控存销比，确保稳定在1.5:1；推进老经销商复购，复购率达68%；经销商收入累计达成6000万。 |  |  | 经销商收入（累计）、新增经销商数量（月新增）、经销商存销比、经销商复购率
90 | 渠道管理有效性提升 | 二级 | •二级里程碑2.2（第8个月末）：协助新增经销商完成备货、市场启动与动销，确保累计新增经销商25个；开展经销商促销活动，拉动销量提升；存销比维持1.5:1；复购率提升至70%（达成全年目标）；经销商收入累计达成8000万。 |  |  | 经销商收入（累计）、新增经销商数量（月新增）、经销商存销比、经销商复购率
91 | 渠道管理有效性提升 | 二级 | •二级里程碑2.3（第9个月末）：复盘三季度任务完成情况，针对存销比、复购率、收入达成情况优化管理策略；累计完成20个新增经销商目标；累计经销商收入达成9000万；复购率达到60%；提交三季度进度报告，制定四季度冲刺计划。 |  |  | 经销商收入（累计）、新增经销商数量（月新增）、经销商存销比、经销商复购率
93 | 渠道管理有效性提升 | 二级 | •二级里程碑3.1（第10个月末）：开展四季度经销商冲刺活动，拉动销量提升；监控存销比与复购率，确保稳定达标；经销商收入累计达成1.2亿；梳理经销商运营问题，及时优化解决。 |  |  | 经销商收入（累计）、新增经销商数量（月新增）、经销商存销比、经销商复购率
94 | 渠道管理有效性提升 | 二级 | •二级里程碑3.2（第11个月末）：巩固经销商合作，推进老经销商复购，确保复购率≥70%；协助经销商消化年底库存，维持存销比1.5:1；经销商收入累计达成1.4万（全年目标的95%）。 |  |  | 经销商收入（累计）、新增经销商数量（月新增）、经销商存销比、经销商复购率
95 | 渠道管理有效性提升 | 二级 | •二级里程碑3.3（第12个月末）：完成全年经销商收入1.6亿目标；30个新增经销商稳定运营、实现盈利；存销比稳定在1.5:1、复购率≥70%；复盘全年任务完成情况，总结经验与不足，优化下一年度经销商管理计划，提交全年总结报告。 |  |  | 经销商收入（累计）、新增经销商数量（月新增）、经销商存销比、经销商复购率
103 | Marketing整体能力提升 |  | •二级里程碑1.1（第1个月中旬）：明确毛利率核算标准（含成本归集、定价管控）、应收周转核算标准，完成上一年度及当前基准数据复盘，梳理指标差距与核心管控难点。 |  |  | 毛利率、应收周转天数
104 | Marketing整体能力提升 |  | •二级里程碑1.2：搭建毛利率与应收周转动态监控体系，明确监控频率（每周统计、每月复盘），指定专人负责数据统计与分析，形成初步监控报表。 |  |  | 毛利率、应收周转天数
105 | Marketing整体能力提升 |  | •二级里程碑1.3（第4个月末）：优化毛利率管控措施（如优化产品成本结构、规范定价策略），推进应收回款激励政策落地，监控指标变化，确保毛利率≥35%、应收周转≤60天。 |  |  | 毛利率、应收周转天数
| Marketing整体能力提升 |  | •二级里程碑1.4（第5个月末）：深化管控措施，解决试点中发现的问题，扩大管控范围，确保毛利率≥37%、应收周转≤56天，形成标准化管控流程文档。 |  |  | 毛利率、应收周转天数
| Marketing整体能力提升 |  | •二级里程碑1.5（第6个月末）：达成二季度指标目标（毛利率≥40%、应收周转≤55天），复盘上半年管控效果，优化管控策略，提交半年度进度报告。 |  |  | 毛利率、应收周转天数
| Marketing整体能力提升 |  | •二级里程碑2.1（第7个月末）：强化毛利率管控，严控成本支出、规范定价，推进应收回款提速，确保毛利率≥59.5%、应收周转≤41天。 |  |  | 毛利率、应收周转天数
| Marketing整体能力提升 |  | •二级里程碑2.2（第8个月末）：冲刺全年指标，优化回款流程，严控无效成本，确保毛利率≥60%、应收周转≤40天，达成全年目标，维持指标稳定。 |  |  | 毛利率、应收周转天数
| Marketing整体能力提升 |  | •二级里程碑2.3（第9个月末）：巩固管控效果，确保毛利率、应收周转持续达标，复盘三季度管控经验，制定四季度维稳计划，提交三季度进度报告。 |  |  | 毛利率、应收周转天数
| Marketing整体能力提升 |  | •二级里程碑3.1（第10个月末）：维持两大指标稳定（毛利率≥52%、应收周转≤45天），监控异常波动，及时调整管控措施，确保无反弹。 |  |  | 毛利率、应收周转天数
| Marketing整体能力提升 |  | •二级里程碑3.2（第11个月末）：排查管控漏洞，优化成本管控与回款流程，进一步巩固指标稳定性，确保全年指标不出现偏差。 |  |  | 毛利率、应收周转天数
| Marketing整体能力提升 |  | •二级里程碑3.3（第12个月末）：完成全年指标闭环，确保毛利率稳定≥60%、应收周转稳定≤40天，复盘全年管控工作，总结经验不足，优化下一年度管控计划，提交全年总结报告。 |  |  | 毛利率、应收周转天数
111 | 政府资金 |  | 到账金额300万元 | 何波 | 2026-03-31 | 政府资金到账额
112 | 政府资金 |  | C17栋减免2026年房租155万元； | 何波 | 2026-04-30 | 政府资金到账额
113 | 政府资金 |  | 红枫科技园2026年房租减免432万元； | 何波 | 2026-04-30 | 政府资金到账额
114 | 政府资金 |  | 150万元到账； | 何波 | 2026-05-31 | 政府资金到账额
115 | 政府资金 |  | 红枫科技园装修款500万元； | 何波、方哲 | 2026-08-31 | 政府资金到账额
116 | 政府资金 |  | 申报省级双创团队（具体申报时间以南京市人才办发布申报通知为准） ； | 李仁君、陈晨光、张卓 | 2026-09-30 | 政府资金到账额
117 | 政府资金 |  | 嘉兴南湖750万到账。 | 待定 | 2026-12-31 | 政府资金到账额
118 | 政府资金 |  | 80万元到账；500万元获批； | 何波 | 2026-12-31 | 政府资金到账额
119 | 政府资金 |  | 南京政府资金，500万元获批； | 何波 | 2026-12-31 | 新增政府资金获批
120 | 政府资金 |  | 2026年5月：完成嘉兴项目公司注册及人才项目申请主体公司注册； | 邱未召、杨帆、孙林海 | 2026-05-31 | 新增政府资金获批
121 | 政府资金 |  | 2026年7月： 申报创业人才项目； 生产性设备投资3000万元以上，设备采购合同、发票、流水一致，可申请设备投资补助300万元。 3000平米厂房免租六个月，节约租金约45万元。 | 邱未召、方哲、杨帆、孙林海 | 2026-07-31 | 新增政府资金获批
122 | 政府资金 |  | 2026年11月：获批1345万元；剩余155万元根据公司研发投入情况而定。 | 邱未召、石峰、孙林海 | 2026-11-30 | 新增政府资金获批
123 | 政府资金 |  | 2026年4月：收集深圳市南山区、龙岗区、河套园区等地政策； | 孙林海 | 2026-04-30 | 新增政府资金获批
124 | 政府资金 |  | 2026年6月：评估实现路径及所需条件；注册深圳落地公司； | 孙林海 | 2026-06-30 | 新增政府资金获批
125 | 政府资金 |  | 2026年7月：制定达成方案； | 邱未召、石峰、孙林海 | 2026-07-31 | 新增政府资金获批
126 | 政府资金 |  | 2026年11月：满足条件后获批1000万元； | 孙林海 | 2026-11-30 | 新增政府资金获批
127 | 降本专项 |  | 1.一类物料完成度达到90%； |  |  | GT非独家物料占比
128 | 降本专项 |  | 1.1一类物料寻源选型完成达到100%；（4月底） |  |  | GT非独家物料占比
129 | 降本专项 |  | 1.2一类物料零部件测试完成达到100%；（5月底） |  |  | GT非独家物料占比
130 | 降本专项 |  | 1.3一类物料整机适配整机测试完成达到100%；（6月中旬） |  |  | GT非独家物料占比
| 降本专项 |  | 1.4一类物料BOM导入完成达到90%；（6月底） |  |  | GT非独家物料占比
| 降本专项 |  | 2.二类物料完成度达到75%； |  |  | GT非独家物料占比
| 降本专项 |  | 2.1二类物料寻源选型完成达到90%；（5月上旬） |  |  | GT非独家物料占比
| 降本专项 |  | 2.2二类物料核心零部件测试完成达到100%；（5月底） |  |  | GT非独家物料占比
| 降本专项 |  | 2.3二类物料整机适配整机测试完成达到80%；（6月底） |  |  | GT非独家物料占比
| 降本专项 |  | 2.4二类物料BOM导入完成达到75%；（6月底） |  |  | GT非独家物料占比
| 降本专项 |  | 3.三类物料完成度达到90%； |  |  | GT非独家物料占比
| 降本专项 |  | 3.1完成加工件（钣金，焊接，机加）招标采购工作：（5月底） |  |  | GT非独家物料占比
| 降本专项 |  | 3.2完成塑料件橡胶件招标采购工作：（6月底） |  |  | GT非独家物料占比
| 降本专项 |  | 3.3完成PCB/线束招标采购工作：（6月底） |  |  | GT非独家物料占比
| 降本专项 |  | 4.四类物料完成度达到50%； |  |  | GT非独家物料占比
| 降本专项 |  | 4.1统一标准件的使用，实现标准件共用；（6月底） |  |  | GT非独家物料占比
| 降本专项 |  | 1.一类物料完成度达到70%； |  |  | T810非独家物料占比
| 降本专项 |  | 1.1一类物料寻源选型完成达到100%；（4月底） |  |  | T810非独家物料占比
| 降本专项 |  | 1.2一类物料零部件测试完成达到80%；（5月底） |  |  | T810非独家物料占比
| 降本专项 |  | 1.3一类物料整机适配整机测试完成达到80%；（6月底） |  |  | T810非独家物料占比
| 降本专项 |  | 1.4一类物料BOM导入完成达到70%；（6月底） |  |  | T810非独家物料占比
| 降本专项 |  | 2.二类物料完成度达到60%； |  |  | T810非独家物料占比
| 降本专项 |  | 2.1二类物料寻源选型完成达到80%；（5月上旬） |  |  | T810非独家物料占比
| 降本专项 |  | 2.2二类物料核心零部件测试完成达到100%；（5月底） |  |  | T810非独家物料占比
| 降本专项 |  | 2.3二类物料整机适配整机测试完成达到70%；（6月底） |  |  | T810非独家物料占比
| 降本专项 |  | 2.4二类物料BOM导入完成达到60%；（6月底） |  |  | T810非独家物料占比
| 降本专项 |  | 3.三类物料完成度达到80%； |  |  | T810非独家物料占比
| 降本专项 |  | 3.1完成加工件（钣金，焊接，机加）招标采购工作：（5月底） |  |  | T810非独家物料占比
| 降本专项 |  | 3.2完成塑料件橡胶件招标采购工作：（7月底） |  |  | T810非独家物料占比
| 降本专项 |  | 3.3完成PCB/线束招标采购工作：（6月底） |  |  | T810非独家物料占比
| 降本专项 |  | 4.四类物料完成度达到40%； |  |  | T810非独家物料占比
| 降本专项 |  | 4.1统一标准件的使用，实现标准件共用；（6月底） |  |  | T810非独家物料占比
| 降本专项 |  | 1、核心物料寻源，根据寻源状况安排零部件测试和供应商考核，满足非独家 |  |  | GT BOM成本降低
| 降本专项 |  | 2、与供应商进行价格谈判，满足招标条件的进行招标 |  |  | GT BOM成本降低
131 | 降本专项 |  | 3、结构件开模，四月份开始，六月底完成 |  |  | GT BOM成本降低
132 | 降本专项 |  | 4、安卓屏幕新方案测试导入，四月份研发定型，五月份完成测试，六月份导入 |  |  | GT BOM成本降低
133 | 降本专项 |  | 5、PCBA国产器件替换，打样测试并导入，六月份完成 |  |  | GT BOM成本降低
134 | 降本专项 |  | 6、七月到十二月，由财务统计GT各版本机器发货成本 |  |  | GT BOM成本降低
| 降本专项 |  | 1、包装厂寻源，要求在南京附近，价格有优势，质量可靠 |  |  | GT包装成本降低
| 降本专项 |  | 2、按照年发货量招标 |  |  | GT包装成本降低
| 降本专项 |  | 1、核心物料寻源，根据寻源状况安排零部件测试和供应商考核，满足非独家 |  |  | 810 BOM成本降低
| 降本专项 |  | 2、与供应商进行价格谈判，满足招标条件的进行招标 |  |  | 810 BOM成本降低
| 降本专项 |  | 3、结构件开模，四月份开始，六月完成 |  |  | 810 BOM成本降低
| 降本专项 |  | 4、新工控机测试导入，六月完成 |  |  | 810 BOM成本降低
| 降本专项 |  | 5、PCBA国产器件替换，打样测试并导入，六月份完成 |  |  | 810 BOM成本降低
| 降本专项 |  | 6、集成线束改为自制，四月份开始尝试自制，五月份导入 |  |  | 810 BOM成本降低
| 降本专项 |  | 7、七月到十二月，由财务统计GT各版本机器发货成本 |  |  | 810 BOM成本降低
| 降本专项 |  | 1、包装厂寻源，要求在南京附近，价格有优势，质量可靠 |  |  | 810包装成本降低
| 降本专项 |  | 2、按照年发货量招标 |  |  | 810包装成本降低
148 | 生产降本专项 |  | 目标1：生产成本占比8%（6月30日） |  | 3月31日 | 全年生产成本占比
| 生产降本专项 |  | 1.1:生产部、仓储物流部、计划部、采购部、质量部联合IT部门完善MES系统，实现从采购订单、物料入库、生产领料、生产过程、成品入库到售后出库的全流程数据采集；五月实现MES系统开始使用（4月30日） |  |  | 全年生产成本占比
| 生产降本专项 |  | 1.2:采购部、三结合部、质量部保障到料质量，生产线退料率低于5%（5月31日） |  |  | 全年生产成本占比
| 生产降本专项 |  | 1.3:质检部：IQC关键物料全检，合格贴追溯码方可入库（5月31日） |  |  | 全年生产成本占比
| 生产降本专项 |  | 1.4:研发部：稳定机器性能（软件和硬件），减少泄漏到生产线的问题（5月31日） |  |  | 全年生产成本占比
| 生产降本专项 |  | 1.5:售后部：建立售后仓、提交售后预测（5月31日） |  |  | 全年生产成本占比
| 生产降本专项 |  | 1.6:销售部：订单需求准确率达到90%（5月31日） |  |  | 全年生产成本占比
| 生产降本专项 |  | 目标2：生产成本占比7%（9月30日） |  |  | 全年生产成本占比
| 生产降本专项 |  | 2.1:计划部、采购部提升物料齐套率至95%以上，降低生产部门的等料时间（7月31日） |  |  | 全年生产成本占比
| 生产降本专项 |  | 2.2:三结合部、采购部联合采购部门建立供应商绩效评估体系，对供应商的交货及时率、物料质量等进行考核，优化供应商结构（7月31日） |  |  | 全年生产成本占比
| 生产降本专项 |  | 2.3:联合工艺部门进行线平衡测算，优化生产流程，推行“一个流”生产，减少生产过程中的等待和搬运浪费（9月31日） |  |  | 全年生产成本占比
| 生产降本专项 |  | 2.4:建立质量问题快速响应机制，对生产过程中出现的质量问题在24小时内解决，避免问题扩大（9月31日） |  |  | 全年生产成本占比
| 生产降本专项 |  | 2.5:研发部、工艺部、工艺装备部对机器进行修改更适合自动化设备装配（9月31日） |  |  | 全年生产成本占比
| 生产降本专项 |  | 2.6:版本管控BOM变更需各部门确认，工单下达后锁版本，同一时间段仅生产单一版本（9月31日） |  |  | 全年生产成本占比
| 生产降本专项 |  | 目标3：生产成本占比6%（11月30日） |  |  | 全年生产成本占比
| 生产降本专项 |  | 3.1:提升生产效率和产品质量，实现开箱合格率100%（10月31日） |  |  | 全年生产成本占比
| 生产降本专项 |  | 3.2:联合研发部门优化产品设计，减少产品的零部件数量和复杂度，降低生产难度和成本（11月30日） |  |  | 全年生产成本占比
| 生产降本专项 |  | 3.3:逐步引入自动化设备，对重复、繁琐的工序进行自动化改造，进一步提升生产效率（11月30日） |  |  | 全年生产成本占比
152 | 库存周转专项 |  | 全库存账实一致性治理，100%一致性 |  | 2026.4.30 | 库存周转天数
153 | 库存周转专项 |  | 完成原料、成品底数清点，账实一致率 100%，财务与用友系统数据对齐 |  | 2026.4.30
154 | 库存周转专项 |  | WD物料盘点，售后仓物料金额占比低于7% |  | 2026.4.30
155 | 库存周转专项 |  | 历史借货盘点与台账修正，财务校对.库存金额占比低于总库存18% |  | 2026.4.30
156 | 库存周转专项 |  | 全库盘点并输出盘点报告，汇总差异，差异处理。 |  | 2026.4.30
157 | 库存周转专项 |  | 库存管理流程标准化建设 |  | 2026.5.10
158 | 库存周转专项 |  | 售后仓建立与业务流程制定 |  | 2026.5.10
159 | 库存周转专项 |  | 借货仓建立与业务流程制定 |  | 2026.5.10
160 | 库存周转专项 |  | 三级核算业务流程与中台需求文档输出 |  | 2026.5.10
161 | 库存周转专项 |  | 数字化系统能力支撑 |  | 2026.6.1
162 | 库存周转专项 |  | 库存盘点账务处理功能完善 |  | 2026.6.1
163 | 库存周转专项 |  | 借货调拨管理功能上线 |  | 2026.6.1
164 | 库存周转专项 |  | MES系统全链路流程功能开发 |  | 2026.6.1
165 | 库存周转专项 |  | 成品SN扫码出入库 |  | 2026.6.1
166 | 库存周转专项 |  | 呆滞库存专项清理 |  | 2026.4.30
167 | 库存周转专项 |  | 呆滞库存研发确认明细输出 |  | 2026.4.30
168 | 库存周转专项 |  | 库存出账清理执行 ，呆滞库存金额降低80% |  | 2026.4.30
169 | 库存周转专项 |  | 产销协同源头管控 |  | 20206.6.30
170 | 库存周转专项 |  | 131每周计划拉通，确定采购、生产计划和风险项 |  | 2026.4.30
171 | 库存周转专项 |  | 131每周销售发货量准确性评估。全年累计发货成本达1500W |  | 2026.4.30
172 | 库存周转专项 |  | 库存例行盘点与目标达成情况研判 |  | 2026.7.31
173 | 库存周转专项 |  | 实物库存盘点与差异处理 |  | 2026.7.31
174 | 库存周转专项 |  | 借货逾期监控与清点 |  | 2026.7.31
175 | 库存周转专项 |  | 呆滞库存占比低于5% |  | 2026.7.31
176 | 库存周转专项 |  | 数字化系统能力支撑 |  | 2026.7.31
177 | 库存周转专项 |  | 数据监控报表可视化 |  | 2026.7.31
178 | 库存周转专项 |  | 中台功能例行开发会议与功能优化 |  | 2026.7.31
179 | 库存周转专项 |  | 产销协同源头管控 |  | 2026.7.31
180 | 库存周转专项 |  | 131每周计划拉通，确定采购、生产计划和风险项 |  | 2026.7.31
181 | 库存周转专项 |  | 131每周销售发货量准确性评估，累计发货成本达到1900W |  | 2026.7.31
182 | 库存周转专项 |  | 数据复盘 、奖惩执行与子目标调整 |  | 2026.8.1
183 | 库存周转专项 |  | 库存例行盘点与目标达成情况研判 |  | 2026.8.31
184 | 库存周转专项 |  | 实物库存盘点与差异处理 |  | 2026.8.31
185 | 库存周转专项 |  | 借货逾期监控与清点 |  | 2026.8.31
186 | 库存周转专项 |  | 呆滞库存占比低于3% |  | 2026.8.31
187 | 库存周转专项 |  | IT功能例行周会与排期 |  | 2026.8.31
188 | 库存周转专项 |  | 产销协同源头管控 |  | 2026.8.31
189 | 库存周转专项 |  | 131每周计划拉通，确定采购、生产计划和风险项 |  | 2026.8.31
190 | 库存周转专项 |  | 131每周销售发货量准确性评估，累计发货成本达到2400W |  | 2026.8.31
191 | 库存周转专项 |  | 数据复盘 、奖惩执行与子目标调整 |  | 2026.9.1
192 | 库存周转专项 |  | 库存例行盘点与目标达成情况研判 |  | 2026.9.30
193 | 库存周转专项 |  | 实物库存盘点与差异处理 |  | 2026.9.30
194 | 库存周转专项 |  | 借货逾期监控与清点 |  | 2026.9.30
195 | 库存周转专项 |  | IT功能例行周会与排期 |  | 2026.9.30
196 | 库存周转专项 |  | 产销协同源头管控 |  | 2026.9.30
197 | 库存周转专项 |  | 131每周计划拉通，确定采购、生产计划和风险项 |  | 2026.9.30
198 | 库存周转专项 |  | 131每周销售发货量准确性评估，累计发货成本达到3000W |  | 2026.9.30
199 | 库存周转专项 |  | 数据复盘 、奖惩执行与子目标调整 |  | 2026.9.30
200 | 库存周转专项 |  | 库存例行盘点与目标达成情况研判 |  | 2026.10.31
201 | 库存周转专项 |  | 实物库存盘点与差异处理 |  | 2026.10.31
202 | 库存周转专项 |  | 借货逾期监控与清点 |  | 2026.10.31
203 | 库存周转专项 |  | IT功能例行周会与排期 |  | 2026.10.31
204 | 库存周转专项 |  | 产销协同源头管控 |  | 2026.10.31
205 | 库存周转专项 |  | 131每周计划拉通，确定采购、生产计划和风险项 |  | 2026.10.31
206 | 库存周转专项 |  | 131每周销售发货量准确性评估，累计发货成本达到3750W |  | 2026.10.31
207 | 库存周转专项 |  | 数据复盘 、奖惩执行与子目标调整 |  | 2026.11.1
208 | 库存周转专项 |  | 库存例行盘点与目标达成情况研判 |  | 2026.11.30
209 | 库存周转专项 |  | 实物库存盘点与差异处理 |  | 2026.11.30
210 | 库存周转专项 |  | 借货逾期监控与清点 |  | 2026.11.30
211 | 库存周转专项 |  | IT功能例行周会与排期 |  | 2026.11.30
212 | 库存周转专项 |  | 产销协同源头管控 |  | 2026.11.30
213 | 库存周转专项 |  | 131每周计划拉通，确定采购、生产计划和风险项 |  | 2026.11.30
214 | 库存周转专项 |  | 131每周销售发货量准确性评估，累计发货成本达到4700W |  | 2026.11.30
215 | 库存周转专项 |  | 数据复盘 、奖惩执行与子目标调整 |  | 2026.12.1
216 | 库存周转专项 |  | 库存例行盘点与目标达成情况研判 |  | 2026.12.31
217 | 库存周转专项 |  | 实物库存盘点与差异处理 |  | 2026.12.31
218 | 库存周转专项 |  | 借货逾期监控与清点 |  | 2026.12.31
219 | 库存周转专项 |  | IT功能例行周会与排期 |  | 2026.12.31
220 | 库存周转专项 |  | 产销协同源头管控 |  | 2026.12.31
221 | 库存周转专项 |  | 131每周计划拉通，确定采购、生产计划和风险项 |  | 2026.12.31
222 | 库存周转专项 |  | 131每周销售发货量准确性评估，累计发货成本达到6600W |  | 2026.12.31
223 | 库存周转专项 |  | 全年数据复盘 、奖惩执行 |  | 2026.12.31
228 | 库存周转专项 |  | 建立销售考核穿透机制，销售每周刷新发货预测，运营部定期进行预测准确率考核，对于准确率低的战区进行通报并纳入考核 |  | 待定
229 | 库存周转专项 |  | 通过CRM系统上线强化经销商提货及项目进度管控，优化预测模型，提升整体的预测准确率 |  | 待定
230 | 库存周转专项 |  | 加强项目过程管理尤其是收款管理，建立符合发货条件的货物物权转移制度（即满足发货条件的货物如果长期占用公司库房不提货，要求客户进行物权转移并支付库存费用），打通影响发货的主要堵点。 |  | 待定
232 | 预算管理能力提升专项 |  | 1采购资金根据销售收入预测、库存周转效率制定，当前供应链和财务共同组织3月盘点，以3月31日的库存数据为基准，以及销售收入预测规划，制定4月采购资金目标。当前正在盘点中，预计需4月第一周出具。 |  | 2026-04-30 | 主营业务经营性现金流
| 预算管理能力提升专项 |  | 费用支出需要跟业绩完成度相挂钩，综合业绩完成度=收入进度*50%+收款进度*50%，业绩完成度大于80%，按照当前预算支出，业绩完成度大于60%小于80%，变动费用同比例压缩，固定费用维持，重新评估招聘计划；业绩完成度小于60%，变动费用按实际收入比例压缩，固定费用冻结非必要支出； |  | 待定 | 主营业务经营性现金流
| 预算管理能力提升专项 |  | 月度输出预算执行分析报告并分析问题。 |  | 2026-04-30 | 主营业务经营性现金流
| 预算管理能力提升专项 |  | 月度输出预算执行分析报告并分析问题。 |  | 2026-05-31 | 主营业务经营性现金流
| 预算管理能力提升专项 |  | 月度输出预算执行分析报告并分析问题。 |  | 2026-06-30 | 主营业务经营性现金流
| 预算管理能力提升专项 |  | 月度输出预算执行分析报告并分析问题。 |  | 2026-07-31 | 主营业务经营性现金流
| 预算管理能力提升专项 |  | 月度输出预算执行分析报告并分析问题。 |  | 2026-08-31 | 主营业务经营性现金流
| 预算管理能力提升专项 |  | 月度输出预算执行分析报告并分析问题。 |  | 2026-09-30 | 主营业务经营性现金流
| 预算管理能力提升专项 |  | 月度输出预算执行分析报告并分析问题。 |  | 2026-10-31 | 主营业务经营性现金流
| 预算管理能力提升专项 |  | 月度输出预算执行分析报告并分析问题。 |  | 2026-11-30 | 主营业务经营性现金流
| 预算管理能力提升专项 |  | 月度输出预算执行分析报告并分析问题。 |  | 2026-12-31 | 主营业务经营性现金流
| 预算管理能力提升专项 |  | 季度组织全公司预算复盘会 |  | 2026-06-30 | 主营业务经营性现金流
| 预算管理能力提升专项 |  | 季度组织全公司预算复盘会 |  | 2026-06-30 | 主营业务经营性现金流
| 预算管理能力提升专项 |  | 季度组织全公司预算复盘会 |  | 2026-06-30 | 主营业务经营性现金流
| 核算能力提升专项 |  | 天输出一次收入成本预测数据, |  |  | 财务报表出具时效
| 核算能力提升专项 |  | 4月：13日前出报表，18日前输出经营分析报告及分产品分战区核算数据，每7天输出一次收入成本预测数据, |  |  | 财务报表出具时效
| 核算能力提升专项 |  | 5月：13日前出报表，18日前输出经营分析报告及分产品分战区核算数据，每7天输出一次收入成本预测数据 |  |  | 财务报表出具时效
| 核算能力提升专项 |  | 6月：13日前出报表，18日前输出经营分析报告及分产品分战区核算数据，每7天输出一次收入成本预测数据 |  |  | 财务报表出具时效
| 核算能力提升专项 |  | 7月：13日前出报表，18日前输出经营分析报告及分产品分战区核算数据，每7天输出一次收入成本预测数据 |  |  | 财务报表出具时效
| 核算能力提升专项 |  | 8月：7日前出报表，10日前输出经营分析报告及分产品分战区核算数据，每7天输出一次收入成本预测数据 |  |  | 财务报表出具时效
| 核算能力提升专项 |  | 9月：7日前出报表，10日前输出经营分析报告及分产品分战区核算数据，每7天输出一次收入成本预测数据 |  |  | 财务报表出具时效
| 核算能力提升专项 |  | 10月：7日前出报表，10日前输出经营分析报告及分产品分战区核算数据，每7天输出一次收入成本预测数据 |  |  | 财务报表出具时效
| 核算能力提升专项 |  | 11月：7日前出报表，10日前输出经营分析报告及分产品分战区核算数据，每7天输出一次收入成本预测数据 |  |  | 财务报表出具时效
| 核算能力提升专项 |  | 12月：7日前出报表，10日前输出经营分析报告及分产品分战区核算数据，每7天输出一次收入成本预测数据 |  |  | 财务报表出具时效
234 | 人力提效专项 | 一级 | 1、人力资源动态预算及触发器条件确认。3月31日 |  |  | 万元人力成本收入
| 人力提效专项 | 一级 | 2、2026年度薪酬制度优化方案确定并落地（见附件）。3月31日 |  |  | 万元人力成本收入
| 人力提效专项 | 一级 | 3、2026年度绩效考核方案、专项考核方案、员工考核计划确定；3月31日 |  |  | 万元人力成本收入
| 人力提效专项 | 一级 | 4、高密度人才及时到岗。 |  |  | 万元人力成本收入
| 人力提效专项 | 二级 | 1、2026年度组织绩效考核方案、专项考核方案、2026年度考核奖励方案确定； 3月31日
| 人力提效专项 | 二级 | 2、2026年员工考核计划确定；3月31日；
| 人力提效专项 | 二级 | 3、考核结果运用民主程序启动并公示。4月10日；
| 人力提效专项 | 二级 | 3、执行考核；每月；
| 人力提效专项 | 二级
235 | 人力提效专项 | 二级 | 1、薪酬优化方案确定； 3月31日
236 | 人力提效专项 | 二级 | 2、薪酬方案沟通一一协商：4月1日-4月15日；
237 | 人力提效专项 | 二级 | 3、薪酬考核执行。4月30日及后续每月；
238 | 人力提效专项 | 二级 | 4、未协商一致人员的处理意见报批及确认。
241 | 人力提效专项 | 二级 | 1、动态预算及周期内人力配置计划确定；3月30日
241 | 人力提效专项 | 二级 | 1、动态预算及周期内人力配置计划确定；6月30日
241 | 人力提效专项 | 二级 | 1、动态预算及周期内人力配置计划确定；9月30日；
242 | 人力提效专项 | 二级 | 2、感知算法工程师、机械臂算法工程师、软件架构师等5个高密度岗位交付；4月30日
243 | 人力提效专项 | 二级 | 3、模型算法工程师、机械臂算法工程师、具身领军人才等3个高密度岗位交付；5月30日；
251 | 人力降费专项 | 一级 | 4月30日，深圳主体成立，设立社保公积金公司账号
252 | 人力降费专项 | 一级 | 5月15日，用工方式切换（代理20人、外包14人）
253 | 人力降费专项 | 一级 | 5月30日，海外人力资源服务商降本，合同变更
| 人力降费专项 | 二级 | 3月，国内异地劳动关系停止开放，不再于南京、深圳以外建立任何雇佣关系（含外包、派遣）；
| 人力降费专项 | 二级 | 4月：1、深圳主体设立；员工劳动合同切换沟通；（有较大协商不成风险，尤其是14名异地员工社保公积金缴纳地面临变更。）； 2、人力资源服务商谈判、议价，服务费率降低30%；

## 3月健康度核算
专项名称 | 专项负责人 | 目标名称 | 目标责任人 | 总得分 | 目标得分 | 计划得分 | 运作得分
MTPF提升专项 | 徐融 | SWGT MTPF平均故障间隔时间（小时） | 徐融 | 47.36 | 27.36 | 10 | 10
MTPF提升专项 | 徐融 | SW50 MTPF平均故障间隔时间（小时） | 徐融 | 60.24 | 40.24 | 10 | 10
MTPF提升专项 | 徐融 | Titan810 MTPF平均故障间隔时间（小时） | 徐融 | 100 | 80 | 10 | 10
MTPF提升专项 | 徐融 | SWGT "1460"指标（小时） | 徐融 | 20 | 0 | 10 | 10
MTPF提升专项 | 徐融 | SW50 "1460"指标（小时） | 徐融 | 100 | 80 | 10 | 10
MTPF提升专项 | 徐融 | Titan810 "1460"指标（小时） | 徐融 | 100 | 80 | 10 | 10
8H部署专项 | 崔凯旋 | SWGT 部署时长（小时） | 崔凯旋 | 85.9574 | 65.9574 | 10 | 10
8H部署专项 | 崔凯旋 | Titan810 部署时长（小时） | 崔凯旋 | 79.8406 | 59.8406 | 10 | 10
数字中台专项 | 季明清 | MES上线 | 季明清 | 20 | 0 | 10 | 10
数字中台专项 | 季明清 | 三流合一 | 季明清 | 20 | 0 | 10 | 10
数字中台专项 | 季明清 | 0号员工上线 | 季明清 | 20 | 0 | 10 | 10
质量提升专项 | 吴赛 | 合同质量-异常率 | 张海滨 | 20 | 0 | 10 | 10
质量提升专项 | 吴赛 | 合同质量-非正常优惠率 | 张海滨 | 20 | 0 | 10 | 10
质量提升专项 | 吴赛 | 研发质量-SWGT测试泄漏率 | 袁德明 | 69.12 | 49.12 | 10 | 10
质量提升专项 | 吴赛 | 研发质量-Titan810测试泄漏率 | 袁德明 | 100 | 80 | 10 | 10
质量提升专项 | 吴赛 | 研发质量-JIRA及时关闭率 | 袁德明 | 56.0444 | 36.0444 | 10 | 10
质量提升专项 | 吴赛 | 采购质量-来料批次不良 | 巴路瑶 | 80 | 60 | 10 | 10
质量提升专项 | 吴赛 | 生产过程质量-SWGT 开箱合格率 | 吴赛 | 63.5294 | 43.5294 | 10 | 10
质量提升专项 | 吴赛 | 生产过程质量-SW50 开箱合格率 | 吴赛 | 76.6024 | 56.6024 | 10 | 10
质量提升专项 | 吴赛 | 生产过程质量-Titan810 开箱合格率 | 吴赛 | 20 | 0 | 10 | 10
质量提升专项 | 吴赛 | 生产过程质量-SWGT 90天内维修率 | 吴赛 | 39.601 | 19.601 | 10 | 10
质量提升专项 | 吴赛 | 生产过程质量-SW50 90天内维修率 | 吴赛 | 53.5933 | 33.5933 | 10 | 10
质量提升专项 | 吴赛 | 生产过程质量-Titan810 90天内维修率 | 吴赛 | 42.4 | 22.4 | 10 | 10
质量提升专项 | 吴赛 | 售后质量-问题一次性解决率 | 崔凯旋 | 20 | 0 | 10 | 10
质量提升专项 | 吴赛 | 售后质量-平均解决时效（一线城市）（小时） | 崔凯旋 | 20 | 0 | 10 | 10
质量提升专项 | 吴赛 | 售后质量-平均解决时效（二线城市）（小时） | 崔凯旋 | 20 | 0 | 10 | 10
质量提升专项 | 吴赛 | 售后质量-平均解决时效（海外核心国家）（小时） | 崔凯旋 | 20 | 0 | 10 | 10
质量提升专项 | 吴赛 | 售后质量-平均解决时效（海外其他国家）（小时） | 崔凯旋 | 20 | 0 | 10 | 10
渠道管理能力提升 | 张海滨 | 经销商收入（累计） | 张海滨 | 20 | 0 | 10 | 10
渠道管理能力提升 | 张海滨 | 新增经销商数量（月新增） | 张海滨 | 20 | 0 | 10 | 10
渠道管理能力提升 | 张海滨 | 经销商存销比 | 张海滨 | 20 | 0 | 10 | 10
渠道管理能力提升 | 张海滨 | 经销商复购率 | 张海滨 | 20 | 0 | 10 | 10
渠道管理能力提升 | 张海滨 | 国内累计收费服务经销商占比超过35% | 张海滨 | 20 | 0 | 10 | 10
渠道管理能力提升 | 张海滨 | 国际累计收费服务经销商占比超过35% | 张海滨 | 20 | 0 | 10 | 10
Marketing能力提升 | 张海滨 | 毛利率 | 张海滨 | 20 | 0 | 10 | 10
Marketing能力提升 | 张海滨 | 应收周转天数 | 张海滨 | 20 | 0 | 10 | 10
政府资金专项 | 何波 | 政府资金到账额（万元） | 何波 | 20 | 0 | 10 | 10
政府资金专项 | 何波 | 新增政府资金获批（万元） | 何波 | 20 | 0 | 10 | 10
降本专项 | 巴路瑶 | GT非独家物料占比 | 陈栋力 | 71.0667 | 51.0667 | 10 | 10
降本专项 | 巴路瑶 | T810非独家物料占比 | 陈栋力 | 80.016 | 60.016 | 10 | 10
降本专项 | 巴路瑶 | GT BOM成本降低（元） | 巴路瑶 | 97.5084 | 77.5084 | 10 | 10
降本专项 | 巴路瑶 | GT包装成本降低（元） | 巴路瑶 | 45.9394 | 25.9394 | 10 | 10
降本专项 | 巴路瑶 | 810 BOM成本降低（元） | 巴路瑶 | 73.8155 | 53.8155 | 10 | 10
降本专项 | 巴路瑶 | 810包装成本降低（元） | 巴路瑶 | 36.9392 | 16.9392 | 10 | 10
生产提效降费专项 | 夏文昊 | 全年生产成本占比 | 夏文昊 | 60.4394 | 40.4394 | 10 | 10
库存周转专项 | 张珂铜 | 库存周转天数 | 张珂铜 | 20 | 0 | 10 | 10
库存周转专项 | 张珂铜 | SWGT发货预测准确率-1周 | 崔凯旋 | 36 | 16 | 10 | 10
库存周转专项 | 张珂铜 | SW50发货预测准确率-1周 | 崔凯旋 | 36 | 16 | 10 | 10
库存周转专项 | 张珂铜 | Titan810发货预测准确率-1周 | 崔凯旋 | 36 | 16 | 10 | 10
库存周转专项 | 张珂铜 | SWGT发货预测准确率-4周 | 崔凯旋 | 20 | 0 | 10 | 10
库存周转专项 | 张珂铜 | SW50发货预测准确率-4周 | 崔凯旋 | 20 | 0 | 10 | 10
库存周转专项 | 张珂铜 | Titan810发货预测准确率-4周 | 崔凯旋 | 20 | 0 | 10 | 10
库存周转专项 | 张珂铜 | SWGT发货预测准确率-5周 | 崔凯旋 | 20 | 0 | 10 | 10
库存周转专项 | 张珂铜 | SW50发货预测准确率-5周 | 崔凯旋 | 20 | 0 | 10 | 10
库存周转专项 | 张珂铜 | Titan810发货预测准确率-5周 | 崔凯旋 | 20 | 0 | 10 | 10
预算管理能力提升专项 | 袭丽丽 | 主营业务经营性现金流 | 袭丽丽 | 20 | 0 | 10 | 10
核算能力提升专项 | 袭丽丽 | 财务报表出具时效 | 袭丽丽 | 20 | 0 | 10 | 10
人力提效专项 | 杨帆 | 万元人力成本收入 | 杨帆 | 20 | 0 | 10 | 10
人力降费专项 | 杨帆 | 人力相关费用节约 | 杨帆 | 20 | 0 | 10 | 10

## 3月目标达成核算
专项名称 | 专项负责人 | 目标名称 | 目标责任人 | 计算方式/说明 | 数据来源 | 基线值/底线值 | 年度目标值 | 年度目标进度 | 3月（目标） | 3月（实际） | 3月（达成率） | 3月（得分） 满分80
MTPF提升专项 | 徐融 | SWGT MTPF平均故障间隔时间（小时） | 徐融 | MTPF = 设备运行总时长/运维介入售后工单数 基线数据：Q1作为基线 目标值：12月31日≥400h 年度目标进度：实际值/目标值 | 数字中台 （季明清） | 1.83 | 400 | 0.4275% | 5 | 1.71 | 34.2% | 27.36
MTPF提升专项 | 徐融 | SW50 MTPF平均故障间隔时间（小时） | 徐融 | MTPF = 设备运行总时长/运维介入售后工单数 基线数据：Q1作为基线 目标值：12月31日≥400h 年度目标进度：实际值/目标值 | 数字中台 （季明清） | 1.88 | 400 | 0.6325% | 5 | 2.53 | 50.6% | 40.24
MTPF提升专项 | 徐融 | Titan810 MTPF平均故障间隔时间（小时） | 徐融 | MTPF = 设备运行总时长/运维介入售后工单数 基线数据：Q1作为基线 目标值：12月31日≥400h 年度目标进度：实际值/目标值 | 数字中台 （季明清） | 6.37 | 400 | 2.21% | 5 | 8.84 | 176.8% | 80
MTPF提升专项 | 徐融 | SWGT "1460"指标（小时） | 徐融 | 1460 = 设备运行总时长/（软件自恢复失败次数+硬件维修次数） 基线数据： 目标值：12月31日≥2000h 年度目标进度：实际值/目标值 | 数字中台 （季明清） 维修单 （郭轶） | / | 2000 | 0% | 570 |  | 0% | 0
MTPF提升专项 | 徐融 | SW50 "1460"指标（小时） | 徐融 | 1460 = 设备运行总时长/（软件自恢复失败次数+硬件维修次数） 基线数据： 目标值：12月31日≥2000h 年度目标进度：实际值/目标值 | 数字中台 （季明清） 维修单 （郭轶） | / | 2000 | 55.5% | 570 | 1110 | 194.7% | 80
MTPF提升专项 | 徐融 | Titan810 "1460"指标（小时） | 徐融 | 1460 = 设备运行总时长/（软件自恢复失败次数+硬件维修次数） 基线数据： 目标值：12月31日≥2000h 年度目标进度：实际值/目标值 | 数字中台 （季明清） 维修单 （郭轶） | / | 2000 | 51.2% | 570 | 1024 | 179.6% | 80
8H部署专项 | 崔凯旋 | SWGT 部署时长（小时） | 崔凯旋 | 从进场到完成部署的总耗时（小时） 基线数据：2025年全年平均值 目标值：8月31日前实现SW GT 8小时内完成机器部署 目标进度：目标值/实际值 | 数字中台 （郭轶） | 39.2 | 8 | 34.04% | 27 | 23.5 | 114.9% | 65.9574
8H部署专项 | 崔凯旋 | Titan810 部署时长（小时） | 崔凯旋 | 从进场到完成部署的总耗时（小时） 基线数据：2025年全年平均值 目标值：12月31日前实现Titan 810 8小时内完成机器部署 目标进度：目标值/实际值 | 数字中台 （郭轶） | 74.7 | 8 | 15.94% | 50 | 50.2 | 99.6% | 59.8406
数字中台专项 | 季明清 | MES上线 | 季明清 | 非量化指标，以系统上线（100%）节点为准 基线数据：不涉及 目标值：4月底前完成MES上线 月度完成率：上线：100%、未上线：无风险70%、有风险：40%；每提前一天+2% 目标进度：30%+30%+40% | 评审报告 （公司级-季明清） | 非量化指标 不涉及 | 4月底前完成MES上线 |  | — |  |  | 0
数字中台专项 | 季明清 | 三流合一 | 季明清 | 非量化指标，以系统上线（100%）节点为准 基线数据：不涉及 目标值：6月底前支撑财务和供应链管理 月度完成率：上线：100%、未上线：无风险70%、有风险：40%；每提前一天+2% 目标进度：30%+30%+40% | 评审报告 （公司级-季明清） | 非量化指标 不涉及 | 6月底前支撑财务和供应链管理 |  | — |  |  | 0
数字中台专项 | 季明清 | 0号员工上线 | 季明清 | 非量化指标，以系统上线（100%）节点为准 基线数据：不涉及 目标值：8月底前完成0号员工上线 月度完成率：上线：100%、未上线：无风险70%、有风险：40%；每提前一天+2% 目标进度：30%+30%+40% | 评审报告 （公司级-季明清） | 非量化指标 不涉及 | 8月底前完成0号员工上线 |  | — |  |  | 0
质量提升专项 | 吴赛 | 合同质量-异常率 | 张海滨 | 合同异常率=异常合同数/签约合同总数 | 财务提供 |  | 合同异常率≤5% |  | ≤5% |  |  | 0
质量提升专项 | 吴赛 | 合同质量-非正常优惠率 | 张海滨 | 非正常优惠率=非正常优惠合同金额/合同总额 | 财务提供 |  | 非正常优惠合同比例≤10% |  | ≤10% |  |  | 0
质量提升专项 | 吴赛 | 研发质量-SWGT测试泄漏率 | 袁德明 | 测试泄漏率 = 现场问题总数 / (测试故障数+生产问题数+现场问题数)--不包含重复问题、非问题 基线数据：高于底线值40%不得分 目标值：截至12月31日所有数据 目标进度：（底线值-实际值）/(底线值-目标值) | JIRA | 40% | 10% | 24.27% | 30% | 32.72% | 72.8% | 49.12
质量提升专项 | 吴赛 | 研发质量-Titan810测试泄漏率 | 袁德明 | 测试泄漏率 = 现场问题总数 / (测试故障数+生产问题数+现场问题数)--不包含重复问题、非问题 基线数据：高于底线值40%不得分 目标值：2025年开始截至2026年12月所有数据 目标进度：（底线值-实际值）/(底线值-目标值) | JIRA | 40% | 10% | 50.1% | 30% | 24.97% | 150.3% | 80
质量提升专项 | 吴赛 | 研发质量-JIRA及时关闭率 | 袁德明 | JIRA现场问题/测试故障/生产问题中，30天内已关闭数/总数--历史解决+新增30天解决 基线数据：2026年Q1数据 目标值：2026年Q4数据 目标进度：（实际值-基线值）/(目标值-基线值) | JIRA | 41.09% | 90% | 17.42% | 60% | 49.61% | 45.06% | 36.0444
质量提升专项 | 吴赛 | 采购质量-来料批次不良 | 巴路瑶 | 每月来料检验中不良批次数量 基线数据：暂无 目标值：0 目标进度：按当月有无，判定0或100% | 供应链提供 质量审核 （巴路瑶） | 暂无 | 来料批次不良0次 | 100% | 0次 | 0 | 100% | 60
质量提升专项 | 吴赛 | 生产过程质量-SWGT 开箱合格率 | 吴赛 | 开箱合格率 = 开箱合格台数/总出货台数 基线数据：2025年全年80.6% 目标值：开箱合格率≥98%（10-12月） 目标进度：（实际值-基线值）/(目标值-基线值) | 质量统计 （吴赛） | 80.6% | 98% | 51.02% | 85% | 50% | 58.82% | 43.5294
质量提升专项 | 吴赛 | 生产过程质量-SW50 开箱合格率 | 吴赛 | 开箱合格率 = 开箱合格台数/总出货台数 基线数据：2025年全年80.42% 目标值：开箱合格率≥98%（10-12月） 目标进度：（实际值-基线值）/(目标值-基线值) | 质量统计 （吴赛） | 80.42% | 98% | 79.37% | 85% | 77.78% | 91.51% | 56.6024
质量提升专项 | 吴赛 | 生产过程质量-Titan810 开箱合格率 | 吴赛 | 开箱合格率 = 开箱合格台数/总出货台数 基线数据：2025年全年75% 目标值：开箱合格率≥98%（10-12月） 目标进度：（实际值-基线值）/(目标值-基线值) | 质量统计 （吴赛） | 75% | 98% | 0% | 85% | 0% | 0% | 0
质量提升专项 | 吴赛 | 生产过程质量-SWGT 90天内维修率 | 吴赛 | 90天内维修率 = 90天内发生维修的台数/总出货台数 基线数据：无 目标值：90天内维修率≤3%（10-12月） 目标进度：目标值/实际值 | 质量统计 （吴赛） | / | 3% | 10.5% | 7% | 28.57% | 24.5% | 19.601
质量提升专项 | 吴赛 | 生产过程质量-SW50 90天内维修率 | 吴赛 | 90天内维修率 = 90天内发生维修的台数/总出货台数 基线数据：无 目标值：90天内维修率≤3%（10-12月） 目标进度：目标值/实际值 | 质量统计 （吴赛） | / | 3% | 18% | 7% | 16.67% | 41.99% | 33.5933
质量提升专项 | 吴赛 | 生产过程质量-Titan810 90天内维修率 | 吴赛 | 90天内维修率 = 90天内发生维修的台数/总出货台数 基线数据：无 目标值：90天内维修率≤3%（10-12月） 目标进度：目标值/实际值 | 质量统计 （吴赛） | / | 3% | 12% | 7% | 25% | 28% | 22.4
质量提升专项 | 吴赛 | 售后质量-问题一次性解决率 | 崔凯旋 | 售后问题一次解决数/解决总数 在系统未上线之前，数字中台中的售后维修流程统计（通过一台机器90天内的重复维修计算） 基线数据：待补充 目标值：≥95% 目标进度：实际值/目标值 | 6月前手工 6月后系统 （郭轶） | 需要基线值计算进度和月度目标达成率 | 95% |  | 85% |  |  | 0
质量提升专项 | 吴赛 | 售后质量-平均解决时效（一线城市）（小时） | 崔凯旋 | 售后问题从提出到解决时间 在系统未上线之前，以维修工单的起止时间计算 基线数据：暂无 目标值：≤48H 目标进度：（基线值-实际值）/(基线值-目标值) | 6月前手工 6月后系统 （郭轶） | 需要基线值计算进度和月度目标达成率 | 48 |  | 72H |  |  | 0
质量提升专项 | 吴赛 | 售后质量-平均解决时效（二线城市）（小时） | 崔凯旋 | 售后问题从提出到解决时间 在系统未上线之前，以维修工单的起止时间计算 基线数据：暂无 目标值：≤72H 目标进度：（基线值-实际值）/(基线值-目标值) | 6月前手工 6月后系统 （郭轶） | 需要基线值计算进度和月度目标达成率 | 72 |  | 120H |  |  | 0
质量提升专项 | 吴赛 | 售后质量-平均解决时效（海外核心国家）（小时） | 崔凯旋 | 售后问题从提出到解决时间 在系统未上线之前，以维修工单的起止时间计算 基线数据：暂无 目标值：≤48H 目标进度：（基线值-实际值）/(基线值-目标值) | 6月前手工 6月后系统 （郭轶） | 需要基线值计算进度和月度目标达成率 | 48 |  | 120H |  |  | 0
质量提升专项 | 吴赛 | 售后质量-平均解决时效（海外其他国家）（小时） | 崔凯旋 | 售后问题从提出到解决时间 在系统未上线之前，以维修工单的起止时间计算 基线数据：暂无 目标值：≤72H 目标进度：（基线值-实际值）/(基线值-目标值) | 6月前手工 6月后系统 （郭轶） | 需要基线值计算进度和月度目标达成率 | 72 |  | 120H |  |  | 0
渠道管理能力提升 | 张海滨 | 经销商收入（累计） | 张海滨 | 各月经销商实际签约/交付收入累计额 | 财务提供 |  | 12月经销商累计收入1.6亿元 |  | 1500万 |  |  | 0
渠道管理能力提升 | 张海滨 | 新增经销商数量（月新增） | 张海滨 | 每月新签合作协议的经销商数量 | 财务提供 |  | 每月新增经销商3个 |  | 新增3个 |  |  | 0
渠道管理能力提升 | 张海滨 | 经销商存销比 | 张海滨 | 存销比 = 经销商库存 / 月销量 | 财务提供 |  | Q3起存销比≤1.5:1 |  | 2:1 |  |  | 0
渠道管理能力提升 | 张海滨 | 经销商复购率 | 张海滨 | 复购率 = 有复购行为的经销商数 / 存量经销商总数 | 财务提供 |  | 12月经销商复购率达70% |  | 10% |  |  | 0
渠道管理能力提升 | 张海滨 | 国内累计收费服务经销商占比超过35% | 张海滨 | 国内国际累计收费服务经销商比例占比超过35%
渠道管理能力提升 | 张海滨 | 国际累计收费服务经销商占比超过35% | 张海滨
Marketing能力提升 | 张海滨 | 毛利率 | 张海滨 | 毛利率 = (收入 - 成本) / 收入 | 财务数据 |  | 12月毛利率达60% |  | 30% |  |  | 0
Marketing能力提升 | 张海滨 | 应收周转天数 | 张海滨 | 待定 | 财务数据 |  | 12月应收周转天数≤40天 |  | 98天 |  |  | 0
政府资金专项 | 何波 | 政府资金到账额（万元） | 何波 | 实际到账/减免金额累计 基线数据：0 目标值：到账1750万元（含减免费用）南京1000万，嘉兴750万 目标进度：实际值/目标值 | 财务确认 | 0 | 1750 |  | 到账300万 |  |  | 0
政府资金专项 | 何波 | 新增政府资金获批（万元） | 何波 | 累计政府获批资金（补贴或减免） 基线数据：0 目标值：新增3000万获批，南京500万，嘉兴1500万，深圳1000万 目标进度：实际值/目标值 | 政府批示文件 | 0 | 3000 |  | — |  |  | 0
降本专项 | 巴路瑶 | GT非独家物料占比 | 陈栋力 | GT非独家物料金额 / GT物料总额 基线数据：以2026年2月为基线 目标值：6月底GT非独家占比达到85% 目标进度：实际值/目标值 | 质量统计 以BOM为准 | 12% | 85% | 27.41% | 30% | 23.3% | 77.67% | 51.0667
降本专项 | 巴路瑶 | T810非独家物料占比 | 陈栋力 | T810非独家物料金额 / T810物料总额 基线数据：以2026年2月为基线 目标值：6月底T810非独家占比达到65% 目标进度：实际值/目标值 | 质量统计 以BOM为准 | 23% | 65% | 38.48% | 25% | 25.01% | 100% | 60.016
降本专项 | 巴路瑶 | GT BOM成本降低（元） | 巴路瑶 | 采购成本降低额（含税，相对基准BOM） 基线数据：以2025年12月为基线 目标值：10000元（含税），6月前采购额，7月后发货额 目标进度：实际值/目标值 | 生产提供（巴路瑶），财务核实（袁子清） | 0 | 10000 | 20.9% | 1454 | 2090.43 | 143.8% | 77.5084
降本专项 | 巴路瑶 | GT包装成本降低（元） | 巴路瑶 | 包装成本降低额（元/套），相对现有包装成本 基线数据：以2025年12月为基线 目标值：330元，6月前采购额，7月后发货额 目标进度：实际值/目标值 | 生产提供（巴路瑶），财务核实（袁子清） | 0 | 330 | 32.42% | 330 | 107 | 32.42% | 25.9394
降本专项 | 巴路瑶 | 810 BOM成本降低（元） | 巴路瑶 | 采购成本降低额（含税，相对基准BOM） 基线数据：以2025年12月为基线 目标值：30000元（含税），6月前采购额，7月后发货额 目标进度：实际值/目标值 | 生产提供（巴路瑶），财务核实（袁子清） | 0 | 30000 | 3.807% | 1351 | 1142.12 | 84.54% | 53.8155
降本专项 | 巴路瑶 | 810包装成本降低（元） | 巴路瑶 | 包装成本降低额（元/套），相对现有包装成本 基线数据：以2025年12月为基线 目标值：707元，6月前采购额，7月后发货额 目标进度：实际值/目标值 | 生产提供（巴路瑶），财务核实（袁子清） | 0 | 707 | 21.17% | 707 | 149.7 | 21.17% | 16.9392
生产提效降费专项 | 夏文昊 | 全年生产成本占比 | 夏文昊 | 生产成本（人工/固定资产折旧/水电）/发货成本 基线数据：以2025年度为基线（不包括水电费） 目标值：全年生产成本占比不高于6% 目标进度：目标值/实际值 | 财务数据 （袁子清） | 12.24% | 6% | 30.66% | 10% | 19.57% | 51.1% | 40.4394
库存周转专项 | 张珂铜 | 库存周转天数 | 张珂铜 | 3、4、5缺少月度目标 周期初、末总成本均值为A，周期内发货成本B 库存周转天数=周期天数/（B/A） 基线数据：以2026年3月为基线 目标值：全年库存周转天数达到55天（12月） 目标进度：目标值/实际值 | 财务数据 （袁子清） | 348 | 55 | 15.8% | — | 348 |  | 0
库存周转专项 | 张珂铜 | SWGT发货预测准确率-1周 | 崔凯旋 | min(当周发货数/预测数,当周预测数/发货数 基线数据：20%（本周） 目标值：1周预测准确率100%（左右浮动5%） 目标进度：（实际值-基线值）/(目标值-基线值) | 运营管理部 (徐萍提供 崔凯旋审核) | 暂无 | 100% |  | 100% | 20% | 20% | 16
库存周转专项 | 张珂铜 | SW50发货预测准确率-1周 | 崔凯旋 | 当周发货数/预测数 基线数据：20%（本周） 目标值：1周预测准确率100%（左右浮动5%） 目标进度：（实际值-基线值）/(目标值-基线值) | 运营管理部 (徐萍提供 崔凯旋审核) | 暂无 | 100% |  | 100% | 20% | 20% | 16
库存周转专项 | 张珂铜 | Titan810发货预测准确率-1周 | 崔凯旋 | 当周发货数/预测数 基线数据：20%（本周） 目标值：1周预测准确率100%（左右浮动5%） 目标进度：（实际值-基线值）/(目标值-基线值) | 运营管理部 (徐萍提供 崔凯旋审核) | 暂无 | 100% |  | 100% | 20% | 20% | 16
库存周转专项 | 张珂铜 | SWGT发货预测准确率-4周 | 崔凯旋 | 4周滚动预测准确率---没有4周？ 基线数据：暂无 目标值：4周预测准确率≥85% 目标进度：（实际值-基线值）/(目标值-基线值) | 运营管理部 (徐萍提供 崔凯旋审核) | 暂无 | 85% |  | 80% |  | 0% | 0
库存周转专项 | 张珂铜 | SW50发货预测准确率-4周 | 崔凯旋 | 4周滚动预测准确率---没有4周？ 基线数据：暂无 目标值：4周预测准确率≥85% 目标进度：（实际值-基线值）/(目标值-基线值) | 运营管理部 (徐萍提供 崔凯旋审核) | 暂无 | 85% |  | 80% |  | 0% | 0
库存周转专项 | 张珂铜 | Titan810发货预测准确率-4周 | 崔凯旋 | 4周滚动预测准确率---没有4周？ 基线数据：暂无 目标值：4周预测准确率≥85% 目标进度：（实际值-基线值）/(目标值-基线值) | 运营管理部 (徐萍提供 崔凯旋审核) | 暂无 | 85% |  | 80% |  | 0% | 0
库存周转专项 | 张珂铜 | SWGT发货预测准确率-5周 | 崔凯旋 | 5周滚动预测准确率--暂无数据 基线数据：暂无 目标值：5周预测准确率≥70% 目标进度：（实际值-基线值）/(目标值-基线值) | 运营管理部 (徐萍提供 崔凯旋审核) | 暂无 | 70% |  | 65% |  | 0% | 0
库存周转专项 | 张珂铜 | SW50发货预测准确率-5周 | 崔凯旋 | 5周滚动预测准确率--暂无数据 基线数据：暂无 目标值：5周预测准确率≥70% 目标进度：（实际值-基线值）/(目标值-基线值) | 运营管理部 (徐萍提供 崔凯旋审核) | 暂无 | 70% |  | 65% |  | 0% | 0
库存周转专项 | 张珂铜 | Titan810发货预测准确率-5周 | 崔凯旋 | 5周滚动预测准确率--暂无数据 基线数据：暂无 目标值：5周预测准确率≥70% 目标进度：（实际值-基线值）/(目标值-基线值) | 运营管理部 (徐萍提供 崔凯旋审核) | 暂无 | 70% |  | 65% |  | 0% | 0
预算管理能力提升专项 | 袭丽丽 | 主营业务经营性现金流 | 袭丽丽 | 主营业务经营性现金流净额（财务报表数据） 基线数据：暂无 目标值：主营业务经营性现金流为正 目标进度：（实际值-基线值）/(目标值-基线值) | 财务数据 |  | 0 |  | -223.16 |  |  | 0
核算能力提升专项 | 袭丽丽 | 财务报表出具时效 | 袭丽丽 | 每月出具财务报表的天数 基线数据：不涉及 目标值：系统上线前每月13日前出报表，系统上线后每月7日前出财务报表 目标进度&每月完成率：达成100分，每推迟一天扣25分 | 财务总监反馈 领导核实 |  | 系统上线前每月13日前出报表，系统上线后每月7日前出财务报表 |  | 协调台账建立，出报表预测 |  |  | 0
人力提效专项 | 杨帆 | 万元人力成本收入 | 杨帆 | 万元人力成本收入 = 营业收入/人力资源成本 基线数据：暂无 目标值：每1万元人力资源成本带来3万元收入 目标进度：（实际值-基线值）/(目标值-基线值) 无月度目标值 | 财务数据 |  |  |  | 高密度人才到岗、考核方案确定 |  |  | 0
人力降费专项 | 杨帆 | 人力相关费用节约 | 杨帆 | 劳务服务费+猎头费+招聘费实际支出对比上年降低额 基线数据：0 目标值：降低46万元 月度完成率：以里程碑活动计，完成且开始降费得100分；完成但未降费，未完成但降费得70分；未完成且未降费得40分。 目标进度：实际值/基线值 | 财务数据 |  |  |  | — |  |  | 0

## 绩效应用
专项名称 | 子专项 | 奖金总额（万元） | 项目成员 | 绩效应用方案 | 个人奖金分配规则 | 4月应用 | 5月应用 | 6月应用 | 7月应用 | 8月应用 | 9月应用 | 10月应用 | 11月应用 | 12月应用
MTPF提升专项 |  | 12 | 骨干成员： 徐融、赵鹏飞、巴路遥、夏文昊、崔凯旋 团队成员： 杨儡、季明清、陈晨光、徐倩楠、卢伟、戴程、张贵禹 | 1、考核规则： MTPF权重占比50%，1460权重占比50%； 达成得满分，未达成得0分； 2、奖励规则： 过程奖金占40%，根据里程碑平均安排，里程碑达成即奖励；月度未达成：月度绩效考核体现 项目总目标占60%，年达成总目标，团队成员发放一次性奖金，未达成不予发放； |  | 待提报 | 待提报 | 待提报 | 待提报 | 待提报 | 待提报 | 待提报 | 待提报 | 待提报
8H部署专项 |  | 15 | 骨干成员： 崔凯旋、赖禹诚、胡剑锋、徐融、赵鹏飞、季明清、陈晨光 团队成员： 张晨光、郭轶、卢伟、王家轩、王江玉、葛毓琴、孙威威、史博文 | 1、考核细则： SW 50权重60%；Titan810权重40%；目标达成得满分，目标未达成得0分；月度得分=产品权重*产品目标得分； 2、奖励细则： （1）过程激励额度占40%，按里程碑节点个数平均分布；里程碑达成即奖励，未达成不激励 （2）年度目标额度占60%；年度目标达成，即奖励，未达成不激励 | 月度激励部分：骨干占40%，团队成员占60%；骨干成员和团队成员平均分配；年度激励部分：骨干占60%；团队成员占40%；骨干成员和团队成员平均分配 | 待提报 | 待提报 | 待提报 | 待提报 | 待提报 | 待提报 | 待提报 | 待提报 | 待提报
数字中台专项 |  | 10 | 骨干成员： 季明清、袭丽丽、刘欣仪、张海滨、夏文昊、张珂铜 团队成员： 莫严、羊柬衡、刘佳慧、吴琳、袁子清、陈雨秋、季阳阳 | 考核细则： 1、Mes4月按时上线，即奖励；未达成，不奖励（2） 2、三流合一6月按时达成，即奖励；未达成，不奖励（6） 3、零号员工8月按时上线，达成即奖励，未达成，不奖励（2） |  | 待提报 | / | 待提报 | / | 待提报 |  | / | / | /
质量提升专项 | 合同质量提升 | 1 | 张海滨、袭丽丽、崔凯旋、徐萍 | 1、考核规则 两项内容各占50%权重，按照实际完成目标线性得分，低于目标值15%以上不得分，得分70分为处罚线，85分为奖励线。每月进行目标完成统计，年度得分为12个月的平均分。 | 平均分配，由项目管理委员会最后审定
| 研发质量提升 | 5 | 赵鹏飞，袁德明，陈晨光，季明清，冯景，宋丰懿，巴路瑶，张晨光，杨德鑫，吴赛 | 两个指标，上半年目标全部达成，不扣钱，达成一个，扣5000，都不达成，扣10000；均摊到7到12月绩效；年底，全部达成，奖金池全额发放（对冲上半年扣除部分）；达成一个，发20000；都不达成，不发放。 | 平均分配，由项目管理委员会最后审定
| 采购质量提升 | 2 | 谷万成、巴路遥、夏文昊、曹阳 | 当月出现批次不合格，对应采购人处罚500元；全年未出现批次不合格的一次性奖励5000元 | 平均分配
| 生产过程质量提升 | 8 | 骨干成员： 赖禹诚、胡剑烽、宋丰懿、冯景、巴路遥、夏文昊、吴赛 团队成员： 吴赛、袁德明、朱尚荣、仲王磊、王昕珏、任静、罗文选、高文豪、张洪意、王旭忠、曹长业 | 1、奖励规则： 过程奖金占40%，根据里程碑平均安排，里程碑达成即奖励；月度未达成：月度绩效考核体现；重大质量问题按照质量问责管理制度执行 项目总目标占60%，年达成总目标，团队成员发放一次性奖金，未达成不予发放； 2、考核规则 3月至6月加权计算得分低于75%为未达成； 7月至12月加权计算得分低于80%为未达成； 开箱合格率达成率：（实际合格率 ÷ 当月目标合格率）； 维修率达成率：（当月目标合格率 ÷实际合格率 ）； 当月达成率=开箱合格率达成率*50%+维修率达成率*50% | 平均分配
| 售后质量提升 | 1 | 郭轶，赵俊 | 1、两个指标权重各50% 2、过程激励额度40%；年度目标额度60%； 季度考核细则：目标达成得满分，目标未达成得0分；月度得分=指标权重*目标得分； 年度奖励细则：两个指标目标全部达成，激励生效
渠道管理能力提升 |  | 3 | 张海滨、王志敏、范军、单辉宇、胡斌 | 1、考核规则 收入权重30%，新增经销商权重20%、经销商存销比权重30%、经销商复购率权重20% 得分=单项权重*单项得分、得分≤60分，视为未达成，将进行处罚，处罚金额总额1.5万； 得分≥100分，视为达成，进行奖励。 2、奖励规则 过程奖金占40%，根据里程碑平均安排，里程碑达成即奖励；月度未达成：月度绩效考核体现；并进行对应奖励金额50%的处罚。 项目总目标占60%，年达成总目标，团队成员发放一次性奖金，未达成不予发放；并进行对应奖励金额50%的处罚。 达成即奖励，未达成进行处罚 | 销售部门按照各自部门的完成准确率执行。销售管理部门和运营部门按照公司整体结果应用。结果按照季度进行应用
|  |  | 崔凯旋、张海滨、徐融、胡剑烽、赖禹城、王志敏、范军、单辉宇、胡斌 | 1、考核规则 国际权重70%，国内30% 得分=单项权重*单项得分、得分≤60分，视为未达成，将进行处罚，处罚金额总额1.5万； 得分≥100分，视为达成，进行奖励。 2、奖励规则 过程奖金占40%，根据里程碑平均安排，里程碑达成即奖励；月度未达成：月度绩效考核体现；并进行对应奖励金额50%的处罚。 项目总目标占60%，年达成总目标，团队成员发放一次性奖金，未达成不予发放；并进行对应奖励金额50%的处罚。 达成即奖励，未达成进行处罚
Marketing能力提升 |  | 2 | 张海滨、崔凯旋、王志敏、范军、单辉宇、胡斌 张珂铜 | 1、考核规则 毛利率指标权重50%，应收周转天数指标权重50% 得分=单项权重*单项得分、得分≤60分，视为未达成，将进行处罚，处罚金额总额1万； 得分≥100分，视为达成，进行奖励。奖励总额2万 2、奖励规则 过程奖金占40%，根据里程碑平均安排，里程碑达成即奖励；月度未达成：月度绩效考核体现；并进行对应奖励金额50%的处罚。 项目总目标占60%，年达成总目标，团队成员发放一次性奖金，未达成不予发放；并进行对应奖励金额50%的处罚。 达成即奖励，未达成进行处罚 | 销售部门按照各自部门的完成准确率执行。销售管理部门和运营部门按照公司整体结果应用。结果按照季度进行应用
政府资金专项 |  | 5 |  | （1）按此时间节点执行，政府资金按时到账或减免，责任团队可获5%的现金奖励，次月体现，由项目经理具体分配； （2）若当月未按时达成目标，按未完成比例减扣当月绩效。 （3）若月度目标延期但全年目标全部达成，需在年底将月度扣减绩效补回。 （4）项目运作过程中所需公司其他部门提供支持的，其他部门不提供或未及时提供支持的，导致项目未按时完成目标，由该部门负责人及分管领导承担相应罚则。 | 项目经理分配
降本专项 | 消除独家专项-GT | 6 | GT团队：陈栋力、巴路遥、莫严、曹阳、赵鹏飞、袁子清、胡剑烽、宁京冀、王昕珏、葛宏晨、孟阳、马壮、袁德明、刘欣仪、张珂铜、谷万成、吴思锐、万登源、夏文昊、宋丰懿、高文豪、张晨光、陈晨光、季明清； Titan810团队：陈栋力、巴路遥、莫严、曹阳、赵鹏飞、袁子清、赖禹诚、任静、王昕珏、罗文选、马壮、叶银、袁德明、刘欣仪、张珂铜、谷万成、吴思锐、万登源、夏文昊、张晨光、陈晨光、季明清； | 过程奖金占40%，根据里程碑平均安排，里程碑达成即奖励；月度未达成：月度绩效考核体现 项目总目标占60%，年达成总目标，团队成员发放一次性奖金，未达成不予发放；
| 消除独家专项-810 | 6 |  | 过程奖金占40%，根据里程碑平均安排，里程碑达成即奖励；月度未达成：月度绩效考核体现 项目总目标占60%，年达成总目标，团队成员发放一次性奖金，未达成不予发放；
| SW降本专项 | 50 |  | 每月降本额度： ∑(某版本上月降本幅度/台×该版本本月发货量) 每月降本缺额： ∑(（1万元-某版本上月降本幅度/台）×该版本本月发货量) 目标完成率：每月降本额度/（1万元×本月发货量） 完成度小于90% 惩罚＝每月降本缺额× 1% 完成度大于等于90% 奖励 =每月降本额度× 3% 完成度大于100% 基础奖励全额发放，并可对超额部分额外提奖（3%） | 暂定平均
| 810降本专项 | 75 |  | 每月降本额度： ∑(某版本上月降本幅度/台×该版本本月发货量) 每月降本缺额： ∑(（3万元-某版本上月降本幅度/台）×该版本本月发货量) 目标完成率：每月降本额度/（3万元×本月发货量） 完成度小于90% 惩罚＝每月降本缺额× 1% 完成度大于等于90% 奖励 =每月降本额度× 3% 完成度大于100% 基础奖励全额发放，并可对超额部分额外提奖（3%） | 暂定平均
生产提效降费专项 |  | 3 | 生产部（夏文昊）、仓储物流部（张珂铜、吴思锐）、计划部（刘欣仪、万登源）、质检部（巴路瑶）、质量部（吴赛、袁德明）、研发部（徐融）、IT部（季明清）、工艺装备部（方哲）、采购部（谷万成）、售后部（崔凯旋）、销售部（张海滨）、三结合部（曹阳） | 从达成6%的当月开始按当月机器发货量价格发放奖金，直至12月。发放比例为当月发货数*（12.24%-6%）*5% 超额贡献奖：成本低于6%，额外给予6%-x%降幅比例结合发货台数总金额的5%计算奖励，达到目标之时当月开始奖励。当月发货数*（6%-x%）*5% 11月底若没达到，12月份开始扣当月绩效，按x%-6%的差额结合年度发货台数的1%扣除。直到6%达成，若一月份没达成则按照当月发货计算处罚。 | 平均分配
库存周转专项 | 库存周转 | 20 | 供应链：张珂铜、刘欣仪、夏文昊、谷万成、巴路瑶、万登源、曹阳、吴思锐 市场：张海滨、王志敏、范军、单辉宇、胡斌 售后：崔凯旋、朱尚荣 IT：季明清、羊柬衡 | 按照每个月度目标达成情况给予奖励或惩处 挑战目标达成则对应季度奖励金额*1.2 其中： 1.借货仓，每人不超过2套，借货金额占比不超过总库存18%，国内周转天数不超过30天，国外周转天数不超过100天（含物流周转）； 2.售后仓含wd售后备件，金额占比不超过总库存7%，周转天数不超过100天（含物流周转） 3.剩余的为原料仓和在线以及成品，按照上述两个仓的周转天数，要达到整体55天，原料仓和在线以及成品的整体周转要在45天之内 每月各团队负责人汇总评估当月达成情况，根据组内成员具体任务达成确定奖惩分配 | 各团对负责人按月度团队分配总金额，分配到个人
| 预测准确率 | 5 | 张海滨 崔凯旋、王志敏、范军、单辉宇、胡斌，徐萍 | 1、考核规则 一周预测准确率权重40%，4周准确率权重30%，5周准确率30%； 得分=单项权重*单项得分、得分≤60分，视为未达成，将进行处罚，处罚金额总额2.5万； 得分≥100分，视为达成，进行奖励。奖励总额5万； 2、奖励规则 过程奖金占40%，根据里程碑平均安排，里程碑达成即奖励；月度未达成：月度绩效考核体现；并进行对应奖励金额50%的处罚。 项目总目标占60%，年达成总目标，团队成员发放一次性奖金，未达成不予发放；并进行对应奖励金额50%的处罚。 达成即奖励，未达成进行处罚 | 销售部门按照各自部门的预测准确率执行。销售管理部门和运营部门按照公司整体结果应用
预算管理能力提升专项 |  | 5 | 袭丽丽、吴琳、袁子清陈雨 秋、刘欣仪、张珂铜、张海 滨、徐萍、数字中台代表 | 达成即奖励，团队成员发放一次性奖金； 未达成，月度绩效考核体现；
核算能力提升专项 |  | 5 | 袭丽丽、吴琳、袁子清、张 海滨、徐萍、崔凯旋、张珂铜、刘欣仪、徐融、人事代表、数字中台代表 | 达成即奖励，团队成员发放一次性奖金； 未达成，月度绩效考核体现；
人力提效专项 |  | 5 | 钱飞飞、李蒙 | 达成即奖励，团队成员发放一次性奖金； 未达成，月度绩效考核体现；
人力降费专项 |  | 1 | 孙林海、何波、李蒙、钱飞飞 | 达成即奖励，团队成员发放一次性奖金； 未达成，月度绩效考核体现；